Анализ реализации

муниципальной программы «Развитие  образования

Ильинского муниципального района» за 9 месяцев 2016 года

Муниципальная программа «Развитие системы образования Ильинского муниципального района» состоит из 6 подпрограмм:

- Дошкольное общее образование.

- Общее (начальное, основное, среднее) образование.

- Дополнительное образование и воспитание детей.

- Кадровая политика.

- Приведение образовательных организаций в нормативное состояние.

- Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних

Ильинского муниципального района

Целью Программы является комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение доступности и качества образования как важного фактора устойчивого социально-экономического и социокультурного развития района в интересах человека,   общества и государства.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:

1.	создание условий для развития и воспитания детей дошкольного возраста;

2.	обеспечение повышения доступности  общего образования;

3.	обеспечение повышения качества общего образования;

4.	обеспечение повышения воспитательной эффективности образовательного процесса, развитие дополнительного образования детей;

5.	создание условий для развития кадрового потенциала отрасли образования.

6.	приведение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ильинского района в нормативное состояние в
соответствии с санитарными и техническими правилами и нормами, требованиями пожарного регламента, норм антитеррористической
безопасности.

Каждая подпрограмма имеет цель, задачи, ожидаемые результаты реализации.

Результаты по каждому направлению деятельности муниципальной системы образования в течение учебного года рассматриваются на Совете по образованию, совещаниях с руководителями образовательных организаций, заседаниях экспертно-методического совета, на аппаратных совещаниях при начальнике управления образования.

Подпрограмма «Дошкольное общее образование»

С целью создания в системе дошкольного образования возможности для качественного доступного образования в течение 2015-2016 учебного года  решалась комплексная задача по улучшению условий для развития и воспитания детей дошкольного возраста в рамках существующей сети МДОУ (4 самостоятельных детских сада, 15 структурных подразделений) через сетевое взаимодействие детских садов и структурных подразделений по направлениям развития и образования детей (образовательным областям):

- социально-коммуникативное развитие;

- познавательное развитие;

- речевое развитие;

- художественно-эстетическое развитие;

- физическое развитие.

Кроме этого, в течение учебного года во исполнение поручений Президента РФ формировалась альтернативная, так называемая замещающая сеть с использованием вариативных форм дошкольного образования, призванная обеспечить равный доступ населения к данной услуге:

- консультационные пункты - 7 СП (Сретенская СШ, Каменская ОШ, Васильевская СШ., Дмитриевская СШ, Ивановская СШ, Ильинская СШ №1, Филатовская СШ), функционируют с марта 2016 года;

- лекотека - 2 (ДОУ «Золотой петушок», «Теремок»), созданы в июне 2016 года;

- служба сопровождения семьи ребёнка раннего возраста - 2 (ДОУ «Росинка» и «Солнышко»), созданы в марте 2016 года.

В плановом порядке завершена в районе реализация мероприятий, 
направленных на достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 7 лет (764 ребенка).

Предприняты определенные меры по доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в рамках исполнения муниципальной "Дорожной карты".  Более половины детей в возрасте до 3-х лет охвачены услугой дошкольного образования (всего 303: посещают ДОУ - 161, 142 – заявлены на 2017 год, охват – 53%).

Целевые показатели подпрограммы

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг общего образования по итогам опросов общественного мнения, % | 76 | 96 | +20% | Показатель выполнен; во всех ОО разработана анкета, определяющая уровень удовлетворенности качеством дошкольного образования. Для определения данного показателя в целом по району выведено среднее арифметическое число |
| 2 | Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста путем реконструкции, пристроя зданий дошкольных образовательных организаций, ед. | - | - |  |  |
| 3 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди для определения в дошкольные образовательные организации, % | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен; 764 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет получают образовательную услугу в ДОО, актуальная очередь в детские сады отсутствует |
| 4 | Доля дошкольных образовательных организаций, обеспеченных лицензиями на осуществление образовательной деятельности, % | 100 | 100 | 0 | Показатель выполнен; все ДОУ имеют бессрочные лицензии |
| 5 | Количество негосударственных поставщиков услуг дошкольного общего образования, ед | 1 | 0 | -100% | Показатель не выполнен: негосударственные поставщики, предоставляющие услуги дошкольного общего образования, на территории района отсутствуют |
| 6 | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного общего образования, предоставляющих услуги дошкольного общего образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного общего образования, % | 0,5 | 0 | -100% | Показатель не выполнен: негосударственные организации дошкольного общего образования, предоставляющие услуги дошкольного общего образования, не открыты |
| 7 | Доля муниципальных организаций дошкольного общего образования, в которых внедрены федеральные государственные требования (федеральные государственные образовательные стандарты) | 100 | 100 | 0 | Показатель выполнен. |
| 8 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного общего образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций | 50 | 100 | +50% | Показатель выполнен. |

## Подпрограмма

## «Общее (начальное, основное, среднее) образование»

На 1 сентября 2016 года система общего образования Ильинского муниципального района состоит из 12 общеобразовательных организаций, в которых обучается  2001 учащийся (на 20 человек больше, чем в  2015-2016 учебном году),  в том числе  - 4 основных, 7 средних школ, 1 коррекционная школа-интернат.

4 школы имеют в своем составе структурные подразделения, расположенные в другом населенном пункте, – начальную школу-детский сад (МБОУ «Ильинская СОШ № 1», МБОУ «Васильевская СОШ», МБОУ «Москвинская ООШ», МБОУ «Ивановская СОШ»). 10 сельских школ имеют структурные подразделения -  детские сады.

Особенностью муниципальной образовательной системы является то, что все сельские школы, за исключением…  являются малокомплектными.  В 2016  г.  в нашем районе 7 высокозатратных школ (Посерская ООШ, Дмитриевская СОШ, Кривецкая ООШ, Москвинская ООШ, Васильевская СОШ, Филатовская СОШ, Ивановская СОШ). Дополнительное финансирование муниципальных общеобразовательных организаций по критериям малокомплектности и отдаленности в 2016 году составило 3 634,6 тыс. рублей (2015 г. – 4 661,0 тыс. руб.).

В районе функционирует 1 коррекционная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, дети с ОВЗ получают образование в коррекционных классах ОО, осваивают образовательные программы в общеобразовательных классах и обучаются на дому. На 01.10.2016 года в районе обучается 229 учащихся с ОВЗ, из них 83 учащихся - в коррекционной школе-интернат, 12 занимаются в коррекционных классах МБОУ «Ильинская СОШ №1», 134 -  в ОО района, в т.ч. 56 детей-инвалидов.

Обеспечение доступности образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья реализуется посредством системы обучения на дому с использованием дистанционных технологий, которая работает для 2 обучающихся в 2-х ОО (МБОУ «Сретенская СОШ» - 1 чел., МБОУ «Ильинская СОШ» - 1 чел.). Дети-инвалиды и образовательные организации, в которых они обучаются, обеспечены доступом к ресурсам информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Таким образом, все дети, которые нуждаются в данной услуге, получают её.

Для беспрепятственного доступа детей-инвалидов созданы условия (пандусы) в 7 общеобразовательных организациях: МБОУ «Филатовская СОШ», МБОУ «Васильевская СОШ» (д. Комариха), МБОУ «Ильинская СОШ №1» (2 корпуса начальных классов), МБОУ «Сретенская СОШ», МБОУ «Ивановская СОШ» (Каргино), МБОУ «Чермозская СОШ»» (корпус начальных классов), Дмитриевская СОШ, что составляет 58% от всех общеобразовательных школ района.

С 2012 года в крае действует система комплексного электронного мониторинга, позволяющая анализировать данные о результатах деятельности школ, положенные в основу при формировании рейтинговых списков 100 лучших школ Пермского края.

По итогам краевого проекта «Ступени» - 2015 в район были привлечены денежные средства, направленные на стимулирование педагогов ОО. В рейтинг 100 лучших школ Пермского края вошли: на уровне основного общего образования в числе 40 - 3 ОО Ильинского района, на уровне среднего общего образования в числе 100 ОО края - 5 Ильинского муниципального района.

Таким образом, в восемь из 11 общеобразовательных школ района было направлено 739 827 руб. для поощрения педагогов, добившихся высоких результатов.

МБОУ «Каменская ООШ» – 43 575,00 руб.;

МБОУ «Филатовская СОШ» –35 739,00 руб.;

МБОУ «Ивановская СОШ» – 40 881,00 руб.;

МБОУ «Ильинская СОШ № 1» –365 128,00 руб.;

МБОУ «Кривецкая ООШ» –35 739,00 руб.;

МБОУ «Сретенская СОШ» –61 170,00 руб.;

МБОУ «Чермозская СОШ им. В.Ершова» –151 782,00 руб.;

МКОУ «Посерская ООШ» –20 672,00 руб.

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х классов проходила в форме Единого государственного экзамена и включала два обязательных предмета (русский язык и математику) и экзамены по выбору обучающихся. В 2016 году ЕГЭ сдавали выпускники из 6-ти средних школ Ильинского района: Ильинской СОШ №1, Чермозской СОШ, Филатовской СОШ, Васильевской СОШ, Дмитриевской СОШ, Ивановской СОШ. Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании, впервые за много лет составила 100%.

7 выпускников получили аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» (2015 г. - 4 чел). 5 выпускников набрали по трем предметам ЕГЭ 225 баллов и выше (2015 г. – 4 чел).

Для выполнения показателей  был проведен ряд других мероприятий:

1. Предоставление государственной услуги по проведению комплексного обследования детей,  нуждающихся в специальных образовательных маршрутах.

В 2015-2016 учебном году в муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии обследовано  100% детей, нуждающихся в специальных образовательных маршрутах (57 чел.).

2. Участие в телекоммуникационной образовательной сети «Образование veb 2.0». Предоставление муниципальной услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости, ведению электронного дневника и электронного журнала.

С целью расширения информационного пространства образовательной сети в Ильинском муниципальном районе с 2008 года в ОО района ведутся электронные дневники и журналы, с 2012 года  предоставляется муниципальная услуга «Предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» (постановление администрации Ильинского МР от 26.01.2015 № 7-1.0-01-04).

Система электронных дневников и журналов представляет актуальную информацию для родителей и обучающихся: темы и расписание уроков, домашние задания с материалами для подготовки, прогноз домашней нагрузки, сведения о посещаемости, рейтинг успеваемости учащегося.

Электронные дневники и журналы ведутся в 12 общеобразовательных организациях района.  В 2015-16 учебном году заполнялось 1917 дневников (97% от общего количества учащихся ОО).

Целевые показатели подпрограммы

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством начального, основного, среднего общего образования, % от числа опрошенных | 68 | 82 | +14% | Показатель выполнен; во всех ОО разработана анкета, определяющая уровень удовлетворенности качеством образования. Для определения данного показателя в целом по району выведено среднее арифметическое число |
| 2 | Доля детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, которым созданы условия для дистанционного обучения, % | 100 | 100 | 0 | Показатель выполнен; 2 ребенка, соответствующие предъявляемым требованиям, обучаются дистанционно |
| 3 | Доля детей с особыми возможностями здоровья, которым предоставлены возможности освоения образовательных программ общего образования в форме дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного образования, % | 97 | 100 | +3% | Показатель выполнен; 229 детей с ОВЗ обучаются в ОО района |
| 4 | Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, % | 94 | 100 | +6% | Показатель выполнен; 79 выпускников получили аттестат о среднем образовании |
| 5 | Доля учащихся, получивших 225 баллов и выше по результатам ЕГЭ по трем предметам, по отношению ко всем обучающимся, сдающим ЕГЭ,% | 7,9 | 6,3 | -1,6% | Показатель не выполнен; 5 выпускников из 79 по результатам ЕГЭ набрали 225 баллов |
| 6 | Доля старшеклассников, обучающихся по индивидуальным образовательным траекториям, по отношению к общему количеству старшеклассников в образовательных учреждениях, % | 45 | 71 | +26% | Показатель выполнен; 81 старшеклассник из 114 обучается по инд. обр. траекториям (посещают элективные курсы согласно учебному плану школы) |
| 7 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | 1,54 | 1,38 | +0,16 % | Показатель выполнен; лучшие результаты у выпускников Васильевской СОШ -– 69 баллов, худшие результаты у выпускников Дмитриевской СОШ - 50 баллов |
| 8 | Охват учащихся общеобразовательных школ Ильинского района услугой "Электронный дневник", % | 75 | 97 | +22% | Показатель выполнен; на конец 2015-2016 уч.г. 1917 человек из 1981 охвачены услугой |
| 9 | Охват учащихся общеобразовательных сельских школ услугой "Электронный дневник", % | 57 | 97 | +40% | Показатель выполнен; на конец 2015-2016 уч.г. из 1525 обучающихся сельских школ охвачены услугой 1480 чел. |

Подпрограмма

«Дополнительное образование и воспитание детей»

В сфере дополнительного образования в районе  функционирует 1  организация  – МБУДО Ильинский Центр «Мозаика», имеющая структурное подразделение в г. Чермозе.

Вся деятельность учреждения строится в соответствии с Программой развития и составляющими её проектами: «Способный ребенок», «Сильная позиция», «Новое поколение», «Яркие традиции» и «ИТ-ресурс».

Образовательная деятельность осуществляется в 96 объединениях  с общим охватом 1600 обучающихся.

Динамика количества  обучающихся за 3 года:

|  | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1600 | 1600 | 1600 |
| Дошкольное образование | 5,4% | 11,6% | 15,1% |
| Начальное образование | 37,9% | 36,9% | 39,1% |
| Основное образование | 48% | 43,3% | 39,2% |
| Среднее образование | 8,7% | 8,2% | 6,6% |

Прослеживается стабильность охвата дополнительным образованием детей разного возраста.

Структура контингента по направлениям деятельности:

- художественное творчество -  646 (40,4%);

- туристско-краеведческое  - 128 (8%);

- социально-педагогическое - 437 (27,3%);

- естественнонаучное - 389 (24,3%).

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество детей, обучающихся по программам  художественной и туристско-краеведческой направленности.

Отдельное направление – работа с одаренными детьми. МБУДО Ильинский Центр «Мозаика» представлены такие формы работы по выявлению и поддержке одаренных детей, как олимпиадное и конкурсное движение, организация исследовательской и проектной деятельности, обучение в заочных школах, поощрение в рамках конкурсного отбора  «Юные дарования Ильинского муниципального района» и работа с родителями и педагогами посредством обучающих семинаров.

Районная заочная школа работала по 2 направлениям «Русский язык»,  «Математика», в которой обучались 146 человек. Самые активными участниками зарекомендовали себя обучающиеся Ильинской СОШ №1 и Каменской ООШ, параллельно осваивающие программы и в краевой заочной школе естественно-математических наук ГБОУДОД «Пермский центр «Муравейник» (отделения биологии, химии, экологов-флористов, математики и литературы).

Заочные школы призваны дополнить и углубить знания в предметных областях, получить консультацию специалиста, происходит сопровождение исследовательской, проектной, творческой деятельности обучающихся, идет активизация самостоятельной познавательной активности.

Одним из основных мероприятий, позволяющих выявить интеллектуально одаренных детей, являются предметные олимпиады. Во II (муниципальном) этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году приняли участие 389 человек по 19 олимпиадам (включая медицину - 8 человек и лесоведение – 10 человек).

Количество участников в разрезе предметов: наибольшим спросом пользуются физическая культура – 49 участников, русский язык – 42, литература – 32, обществознание  –  33, математика – 31.  Наименьшее количество участников по праву - 6, МХК - 4, химии - 7.

На региональный этап были приглашены 17 участников по 5 предметам (учащиеся Ильинской СОШ №1, Сретенской СОШ, Дмитриевской СОШ, Чёрмозской СОШ). В число победителей и призеров нашим школьникам, к сожалению, войти не удалось.

По сравнению с предыдущим периодом (было 5 участников) можно говорить о более качественной подготовке к олимпиадам. К сожалению, призеров и победителей нет.

Конкурс исследовательских работ продемонстрировал устойчивый интерес обучающихся к исследовательской деятельности, наличие у конкурсантов прочных знаний, навыков самостоятельного мышления и культуры интеллектуального труда. В 2016 году было представлено 37 работ из 8 ОО района (на 20 меньше, чем в 2015 году). На конкурс учебных проектов было представлено 35 работ (29 участников). Уменьшение количества участников конкурса исследовательских работ объясняется ужесточением требований к работам.

Данные конкурсы являются отборочным этапом регионального  конкурса проектных и исследовательских работ «Есть идея», который проводился на базе Пермского государственного педагогического университета и краевого конкурса исследовательских работ учащихся в области естественно-математических, социально-гуманитарных и эколого-биологических наук, проводимым ГБОУДО, детско-юношеский центр «Пермский центр «Муравейник». В 2016 году призовые места с данных конкурсов привезли Филатовская СОШ (Свитлик Илья), Кривецкая ООШ (Субботин Виталий), Чермозская СОШ им.В.Ершова (Курбатова София).

С 2009 года МБОУ «Ильинская СОШ №1» является  районной опорной школой по теме: «Деятельность педагогического коллектива по работе с одаренными детьми».

В рамках работы опорной школы в 2016 году была проведена  V научно-практическая конференция педагогов по теме «Развитие способностей младших школьников средствами урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО», которая прошла при поддержке ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» и получила статус краевой. С целью получения опыта и обсуждения актуальных вопросов в сфере начального общего образования в Ильинскую школу приехали более 50 представителей образовательных организаций  г. Краснокамска, Карагайского и Сивинского районов, Орджоникидзевского района г. Перми и, конечно же, школ  Ильинского района.

С 2015 года на территории Пермского края осуществляется награждение обучающихся общеобразовательных организаций знаком отличия «Гордость Пермского края» с выплатой единовременной премии в размере 5 000  рублей.  	При отборе кандидатов на получение знака отличия учитывались «рейтинговые» мероприятия, утвержденные Постановлениями  Правительства Пермского края.

В сентябре 2016 года в соответствии с квотой произведен отбор 2 кандидатов на награждение знаком отличия – это обучающиеся Ильинской СОШ №1 и Ильинской ДШИ (Боровских Виктория и Коняев Александр).

Целевые показатели подпрограммы

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля детей, охваченных образовательными программами ДОД в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | 52,9 | 53 | 0 | Показатель выполнен; 1600 детей из 3019 охвачены доп. образованием |
| 2 | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся | 35,1 | 55,7 | + 20,6% | Показатель выполнен; 1105 уч-ся из 1981 стали участниками различных олимпиад и конкурсов |
| 3 | Доля учащихся школ района, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских олимпиад и конкурсов, от общего количества участников Ильинского района | 9 | 9 | 0 | Показатель выполнен; 87 чел. из 1008 участников |
| 4 | Доля детей, занимающихся в физкультурно- оздоровительных секциях, от общего количества детей в ОУ | 70 % | 70 % | 0 | Показатель выполнен; 1393 ребенка из 1981 посещают спортивные секции |
| 5 | Доля детей СОП, «группы риска», занимающихся в объединениях дополнительного образования, от общего количества детей СОП и «группы риска» | 91 % | 94% | +3% | Показатель выполнен; из 102 детей охвачены услугами доп. образования 96 чел. |

Подпрограмма «Кадровая политика»

В муниципальных образовательных учреждениях работают 373 педагогических и руководящих  работника, из них - 108 педагогов в дошкольных образовательных организациях, 254 - в общеобразовательных организациях, 11 – в учреждении дополнительного образования. В целом состав педагогического корпуса можно охарактеризовать как  стабильный и достаточно профессиональный:

- 88% руководителей имеют квалификацию «Менеджер образования»;

- 53% педагогов - высшее профессиональное образование;

- 50% педагогов - 1-ю и высшую квалификационные категории;

- 3 педагога имеют звание «Заслуженный  учитель РФ»;

- 45 - «Почётный работник общего образования РФ»;

- 5  – «Отличник народного просвещения»,

- 2 – «Отличник физической культуры и спорта».

Невысокими, но уверенными темпами продолжается в районе процесс омоложения педагогических кадров, благодаря чему Ильинский район входит в число территорий Пермского края, которые достигли уровня среднего краевого показателя (20%) по доле молодых педагогов в возрасте до 35 лет (19,8%).

Наибольшая доля молодых педагогов отмечается в Центре «Мозаика» - 36,4%, а также во всех 4-х детских садах района (одна треть всех педагогических работников).  Среди общеобразовательных организаций по данному показателю лидирует  МБОУ «Чермозская СОШ им. В. Ершова» - 30%.

В 2016 году с целью создания условий для профессионального роста молодых педагогов и успешного вхождения их в профессию начала свою деятельность районная Школа молодого педагога, в рамках которой была оказана помощь в вопросах аттестации педагогических работников, даны рекомендации по заполнению материалов в электронном виде, проведен психологический тренинг по профессиональному и личностному самоопределению. Более того, начинающие свою деятельность специалисты стали активными участниками не только муниципальных мероприятий, но и делились своими первыми успехами, выезжая за пределы Пермского края. Так, в июле 2016 года молодые учителя Кривецкой школы Тетерлев М.В., Асратова Э.Р. и Ильинской СОШ №1 Черткова О.С. приняли активное участие в VIII Международном педагогическом форуме, который проходил в г. Санкт-Петербурге и собрал  489 лучших педагогов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

В 2015-2016 учебном году курсовой подготовкой было охвачено 245 педагогов, или 69% от их общего количества – это на 28% больше, чем в 2014-2015 учебном году, что позволяет говорить о реализации права на дополнительное образование по соответствующему профилю, закрепленное за педагогическими работниками новым законом «Об образовании в РФ».

Обучение педагогических работников

| Год | Всего пед. работников | Из них прошли обучение (человек) | Курсы менее 72 часов | Курсы 72 часа | Курсы 108 часов | Профессиональная переподготовка | % от общего колич - ва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013-2014 | 355 | 176 | 5 | 97 | 69 | 5 | 50% |
| 2014-2015 | 358 | 148 | 0 | 69 | 73 | 6 | 41% |
| 2015-2016 | 356 | 245 | 162 | 48 | 26 | 9 | 69% |

Ежегодно увеличивается число педагогов, освоивших программы профессиональной переподготовки; число таких педагогов в 2015-2016 уч.г. составило 9 человек (коррекционная школа – 2, Кривецкая ОШ – 2, ЦВР «Мозаика», д/с «Золотой петушок», д/с «Росинка», Посерская ОШ, Сретенская СШ – по 1 человеку).

Начат  третий  завершающий  год обучения группы студентов из числа работников образовательных организаций дошкольного образования по заочной форме обучения с применением дистанционных технологий по специальности «Дошкольное образование» на базе Пермского педагогического колледжа №1.

Важную роль в деятельности, направленной на повышение квалификации педагогов, играют районные методические объединения, работа которых содействует созданию благоприятной среды для обмена информацией и опытом профессионального роста. Сеть районных методических объединений в 2015-2016 учебном году состояла из одного опорного учреждения, 14-ти районных объединений педагогов-предметников, 5-ти творческих и проблемных групп, 4-х постоянно действующих семинаров, которые возглавляли учителя-профессионалы, имеющие большой опыт работы.

Впервые в августе 2016 года были подведены  итоги муниципального конкурса районных методических объединений, который продолжался в течение всего учебного года. Анализ и оценка деятельности методических объединений осуществлялась по 6 критериям: кадровый состав, обобщение и распространение педагогического опыта, результаты образовательной деятельности обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, организация работы РМО, участие в смотре-конкурсе кабинетов на звание «Образцовый». В конкурсной борьбе одержало победу РМО учителей русского языка и литературы, руководитель Герасимова Р.В. Призерами конкурса стали РМО учителей начальных классов, руководитель Краснова С.Л., и РМО учителей химии, руководитель  Суслова Т.А.

Большая системная работа велась  по привлечению педагогов к участию в различных профессиональных конкурсах. Участниками в 2015-2016 учебном году стали 87 педагогов, по результатам которых 24 – признаны лауреатами, 11 - удостоены звания победителей.

В муниципальном конкурсе «Учитель года - 2016» приняли участие 16 педагогов из 14 образовательных организаций в номинациях «Педагог ДОУ», «Учитель основной и средней школы».

В конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями в рамках приоритетного национального проекта «Образование» были представлены материалы двух педагогов района. Учитель химии и биологии Чермозской СОШ им. В. Ершова  Сырчикова З.М., трехкратный призер олимпиады учителей «Профи-край», стала победителем регионального уровня и обладателем премии губернатора Пермского края.

Впервые в качестве поощрения за высокие результаты в профессиональной деятельности  2  педагога из школ Ильинского района (Чермозской  СОШ и Филатовской СОШ) в составе делегации Пермского края, состоящей из 15 человек,  приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Международному Дню учителя, которое состоялось в  Государственном Кремлевском дворце.

В 2016 году в плановом порядке осуществлялась деятельность по реализации Указа Президента РФ, направленная на повышение заработной платы педагогическим работникам различных категорий. За 9 месяцев 2016 года среднемесячная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений составила 27 274,28 рублей. Заработная плата педагогических работников ДОУ – 21 496, руб., дополнительного образования – 24 343,0 руб.

| Средняя заработная плата педагогических работников за 9 месяцев 2016 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Средняя заработная плата педагогических работников общего образования |  |  |  |
|  | План на 2016 г., руб. | Факт за 9 мес. 2016, руб. | % исполнения |
| ИТОГО | 27 617,0 | 27 274,28 | 99% |
| Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных ОО |  |  |  |
|  | План на 2016 г., руб. | Факт за 9 мес. 2016, руб. | % исполнения |
| ИТОГО | 22 360,0 | 21 496, | 96% |
| Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования |  |  |  |
|  | План на 2016 г., руб. | Факт за 9 мес. 2016, руб. | % исполнения |
| ИТОГО | 24 654,0 | 24 343,0 | 99% |

Целевые показатели подпрограммы

| № п/п | Показатель (наименование) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Удельный вес численности педагогов Ильинского района в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений (организаций), % | 9,5 | 19,8 | +10,3% | Показатель выполнен; 74 педагога из 373 в возрасте до 35 лет |
| 4.1.2 | Доля учителей начальных классов, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту, % | 85 | 100 | +15% | Показатель выполнен; все учителя начальных классов прошли курсы повышения квалификации по ФГОС в объеме 72 часа |
| 4.2. | Доля учителей основной школы, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту, % | 50 | 73 | +23% | Показатель выполнен; 142 из 194 учителей основной школы прошли обучение по ФГОС |
| 4.3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Пермского края, % | 100 | 96,1 | -3,9 % | Средняя заработная плата 21 498,8 руб., к концу года планируется выполнение показателя. |
| 4.4. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Пермском крае, % | 100 | 98,8 | -1,2 % | Средняя заработная плата 27 274,28 руб., к концу года планируется выполнение показателя. |
| 4.5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Пермском крае, % | 100 | 98,8 | -1,2 % | Средняя заработная плата 24 369,6 руб., к концу года планируется выполнение показателя. |
| 4.6. | Удельный вес муниципальных образовательных учреждений, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных образовательных организаций, % | 100 | 100 | 0 | Показатель выполнен |

Подпрограмма «Приведение в нормативное

состояние образовательных организаций»

В рамках мероприятий «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» использовано средств в сумме 27 832,2 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета - 16 223,8 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 9 313,3 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета – 2 295,1 тыс. руб.

В рамках данной подпрограммы проводились ремонты в следующих образовательных организациях:

- МБОУ «Чермозская СОШ им. В.Ершова» (гидроизоляция стен; проведение восстановительных работ после проведения гидроизоляции стен);

- МБОУ «Ильинская СОШ № 1» (ремонт здания школы (замена окон) – ул. Чкалова, 17; ремонт здания школы и приобретение оборудования для логопедического кабинета по адресу ул. Ленина, 62 в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы; подготовка к отопительному сезону (переход на газовое отопление);

- МБДОУ «Детский сад «Золотой петушок» (подготовка к отопительному сезону (переход на газовое отопление);

- МБОУ «Дмитриевская СОШ» (ремонт здания школы: ремонт отмостки, площадки перед центральным входом, крыльца  центрального входа с устройством пандуса, ремонт тамбура входов в подвал, цоколя, запасного выхода из спортзала);

- МБОУ «Ивановская СОШ» (ремонт кровли; ремонт спортзала, приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря в рамках реализации  мероприятий, направленных на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы);

- МБДОУ «Детский сад «Солнышко» (подготовка к отопительному сезону (переход на газовое отопление);

- Управление образования администрации Ильинского муниципального района Пермского края (ремонт кабинетов; замена светильников; подготовка к отопительному сезону (переход на газовое отопление).

Целевые показатели подпрограммы

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля муниципальных образовательных организаций Ильинского района, имеющих лицензию на образовательную деятельность, %; | 100 | 100 | 0 | Показатель выполнен |
| 2 | Доля подготовленных муниципальных образовательных организаций Ильинского района к началу учебного года | 100 | 100 | 0 | Показатель выполнен |
| 3 | Число неисполненных предписаний надзорных органов в отношении замечаний к имущественному комплексу муниципальных образовательных организаций Ильинского района | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен |

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления

и занятости несовершеннолетних»

Неотъемлемой частью социальной политики  Ильинского муниципального района стало проведение масштабной летней оздоровительной кампании детей и подростков. Главными задачами, которые стояли перед всеми ведомствами, занятыми в летней оздоровительной кампании 2016 года, являлись обеспечение доступности, эффективности и качества летнего отдыха, создание условий, обеспечение безопасности.

В 2016 году в районе реализовывалась традиционная модель летней занятости и оздоровления детей и подростков, имеющая социально выраженный характер.

Объём ассигнований на оздоровление детей в 2016 году в бюджете района составил 1 484 000 рублей и более 3 млн. рублей, выделенных краевым бюджетом.

Наиболее доступной и массовой формой летнего отдыха и оздоровления детей в организационном и финансовом плане являлись лагеря с дневным пребыванием детей. В летний период 2016 года                                                                                                                                                                         11 лагерей дневного пребывания, созданных  на базе общеобразовательных организаций, приняли  748  школьников, 4 лагеря труда и отдыха - 104 школьника.

Посредством проведения 4-х конкурсных процедур в рамках 44-ФЗ отдых детей был организован и в загородных оздоровительных лагерях: «Буревестник» Пермского района и «Колос» Бардымского района (108 путевок). 18 детей, занимающихся театральной и художественной деятельностью,  оздоровились в ЗОЛ «Восток». По сравнению с 2015 годом количество детей, отдохнувших в загородных лагерях, увеличилось более чем в 2 раза (2015 г. – 60 путевок).

С целью организации занятости детей в летний период использовались и малозатратные формы отдыха:

- пешие походы, вело - походы, сплавы  - 234 человека («Авангард» -198 чел., «Мозаика»  - 36 чел.);

- отряды по месту жительства - 716 человек.

Предоставлена компенсация за летний отдых детей  53 родителям (законным представителям), субсидии - хозяйствующим  субъектам на приобретение путевок для детей сотрудников  (5 человек).

На средства муниципального района произведена  оплата профильной смены лагеря «Республика добра 6»  для 5 детей, состоящих на учете в ПДН.

Традиционно в муниципальных общеобразовательных учреждениях осуществляли свою деятельность бригады по ремонту и благоустройству с оплатой  труда подростков через Центр занятости населения, в которых  работало 65 человек.

Через отдел опеки и попечительства был организован летний отдых 65 детей, оставшихся без попечения родителей.

Благодаря увеличению краевых средств, выделенных на организацию ЛОК в 2016 году, нам удалось обеспечить увеличение охвата детей летним отдыхом по сравнению с 2015 годом.

Целевые показатели

|  | Показатель | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения от планового показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами летнего отдыха и оздоровления, от общего количества детей в муниципальном районе | 95% | 95% | 0 | Показатель выполнен; Оздоровлено в летний период 2175 детей из 2289 |
| 2 | Доля детей, оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях, в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) | 17% | 13,3% | -3,7% | Показатель не выполнен; 290 детей из 2180 оздоровлены в загородных лагерях. |
| 3 | - Доля детей, оздоровленных и направленных на отдых в лагеря с дневным пребыванием, в лагеря труда и отдыха, в стационарные палаточные лагеря, в туристические походы от числа оздоровленных детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) | Не менее 50 % | 48% | -2% | 1086 детей из 2289 оздоровлены в лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха. К концу года показатель будет выполнен за счет организации лагерей с дневным пребыванием на базе Ильинской СОШ №1 в осенние каникулы (планируется оздоровить 45 детей) |
| 4 | Доля подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 17 лет (включительно), охваченных формами летней занятости от общего количества подростков и молодёжи, проживающих в муниципальном районе | Не менее 50 %; | 53% | +3% | Показатель выполнен; из 567 человек оздоровлены 301 |
| 5 | - Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами оздоровления, состоящих в социально опасном положении, отнесенных к «группе риска социально опасного положения» от общего количества таких детей | не менее 95 %; | 94% | -1% | Показатель будет выполнен за счет оздоровления детей в осенние каникулы |
| 6 | - Доля несовершеннолетних, совершивших преступления и общественно опасные деяния | 1 % | 0,45% | +0,55 % | Показатель выполнен; преступления совершили 3 обучающихся из МБОУ «Сретенская СОШ». 6 несовершеннолетних совершили 6 ООД из МКОУ «Чёрмозская КШИ» - 1, МБОУ «Филатовская СОШ» - 4, МБОУ «Сретенская СОШ» - 1 |
| 7 | - Выраженный эффект оздоровления от числа оздоровленных детей в возрасте о 7 до 17 лет (включительно) | не менее 82 %. | 82% | 0 | Показатель выполнен |

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий за 9 месяцев 2016 г.

| Объемы и источники финансирования |  |  | % исполнения | Причины не освоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Бюджет Ильинского муниципального района (тыс. руб.) | План | 56 125,38 | 100% |  |
|  | Факт | 56 125,38 |  |  |
| Бюджет Пермского края (тыс. руб.) | План | 174666,25 | 87% | Средства поступили в конце сентября 2016 г. |
|  | Факт | 151 843,12 |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | План | 2 295,10 | 40% | Средства поступили в конце сентября 2016 г. |
|  | Факт | 913,98 |  |  |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | План |  |  |  |

Начальник управления образования                                          Л.П. Николаенко