Управление образования администрации

Ильинского муниципального района

Пермского края

ПРИКАЗ

30.10.2012 г.								          	№ 258/а о/д

О подготовке внедрения ФГОС

В целях обеспечения системной подготовки к введению федерального государственного  образовательного стандарта основного  общего образования (далее ФГОС ООО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить положение о рабочей группе по обеспечению введения федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования в ОУ Ильинского района (Приложение 1).

- Утвердить состав рабочей группы по обеспечению введения федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования в ОУ Ильинского района (Приложение 2).

- Утвердить план мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО. (Приложение 3).

- Создать в образовательных учреждениях района рабочие группы по введению ФГОС в срок до 01.12.2012

- Составить и утвердить планы мероприятий по введению ФГОС ООО в срок до 01.12.2012.

- Поместить информационную ссылку на сайте ОУ о подготовке ОУ к введению ФГОС ООО.

- Контроль исполнения приказа возложить на методиста РМК по основному образованию Е.С. Радостеву.

# Начальник РУО								Г.Б. Тиунова

Приложение 1

к приказу № 258  от 30.10.2012

Положение

о районной консультационно-методической рабочей группе введения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).

1.Общие положения.

1.1.Муниципальная консультационно-методическая рабочая группа введения федеральных государственных образовательных стандартов (далее-Рабочая группа), созданная на базе РМК, осуществляет в Ильинском муниципальном районе функции, делегированные ей Управлением образования администрации Ильинского муниципального района   по введению ФГОС.

1.2. Рабочая группа создается приказом Управления образования.

1.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательными актами Российской Федерации в области образования, приказом Минобрнауки России от 17» декабря 2010 г. № № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», иными нормативными правовыми актами Минобрнауки России по введению ФГОС, нормативными правовыми актами и инструктивно-методическими документами Министерства образования Пермского края, приказами Управления образования, настоящим Положением.

1.4. Рабочая группа строит свою деятельность на принципах коллегиальности и гласности принимаемых решений.

1.5. Рабочая группа информирует о планах и результатах своей деятельности управление образования и отчитывается перед ним о проделанной работе.

1.6. В. Рабочую группу входят специалисты управления образования, методисты РМК, руководители ОУ, учителя.

2. Основные задачи и функции Рабочей группы:

- обеспечение нормативно-правового, организационного, кадрового, информационного сопровождения введения ФГОС на территории Ильинского муниципального района;

- организация мероприятий по обеспечению введения ФГОС;

2.1. Для решения поставленных задач Рабочая группа:

-разрабатывает предложения по вопросам нормативно-правового, организационного, кадрового, информационного обеспечения введения ФГОС;

- оказывает необходимую помощь школам, находящимся в эксперименте по апробации ФГОС;

- участвует в подготовке и экспертизе проектов документов по вопросам введения ФГОС на муниципальном уровне;

-   оказывает помощь образовательным учреждениям по вопросам введения ФГОС;

- участвует в организации и проведении  совещаний, семинаров, конференций по вопросам введения ФГОС;

- осуществляет изучение передового опыта работы образовательных учреждений по введению ФГОС, способствует его внедрению в образовательные учреждения города;

- обеспечивает широкое обсуждение хода и результатов ФГОС на объединенном сайте  управления образования.

3.Управление и организация деятельности.

3.1. Руководство деятельностью Рабочей группы осуществляет председатель.

3.2.  Рабочая группа  осуществляет связь с образовательными учреждениями, другими организациями.

3.3.  С целью эффективной реализации поставленных задач Рабочая группа в праве создавать рабочие микрогруппы по различным направлениям введения ФГОС.

Приложение 2

к приказу № 258  от 30.10.2012

Состав рабочей группы по введению ФГОС ООО

- Тиунова Галина Борисовна - начальник РУО

- Паршакова Светлана Александровна – консультант РУО

- Радостева Елена Салиховна - методист РМК по основному общему образованию

- Удавихина Ирина Михайловна - педагог-психолог МБОУ «Ильинская СОШ №1»

- Панина Наталья Александровна - зам директора по УВР МОУ ДОД «ЦВР «Мозаика»

Представители ОУ:

- Безматерных Ирина Александровна - учитель математики МБОУ «Васильевская СОШ»

- Коняева Любовь Васильевна - учитель русского языка и литературы МБОУ «Дмитриевская СОШ»

- Гладких Елена Николаевна -  заместитель директора по УВР МБОУ «Ивановская СОШ»

- Мальцева Ирина Михайловна - учитель истории и обществознания МОУ «Сретенская ООШ»

- Верхоланцева Любовь Владимировна - заместитель директора по УВР МБОУ «Филатовская СОШ»

- Федосеева Татьяна Ивановна - заместитель директора по УВР МКОУ «Чермозская СОШ им. В.Ершова»

- Гилина Марина Дмитриевна - заместитель директора по УВР МБОУ «Каменская ООШ»

- Запорощенко Ольга Геннадьевна - заместитель директора по УВР МБОУ «Кривецкая ООШ»

Приложение 3

к приказу № 258  от 30.10.2012

План-график по подготовке  введения федерального государственного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в образовательных учреждениях Ильинского муниципального района

| № | Мероприятия | Срок | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовое сопровождение по обеспечению апробации введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 1 | Создание нормативных документов по введению ФГОС ООО в Ильинском муниципальном районе, регламентирующих деятельность по подготовке к введению ФГОС ООО | сентябрь-октябрь 2012 | Управление образования Руководители ОУ | Нормативные документы |
| 2 | Разработка на основе ФГОС ООО основной образовательной программы основного общего образования. | 2013-2015 | Руководители ОУ РМК | ООП ООО |
| 3 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС, должностных инструкций работников ОУ, договоров, положений и др. | 2013-2015 | Управление образования Руководители ОУ | Нормативные документы |
| 4 | Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке введения ФГОС ООО | октябрь 2012 | Управление образования Руководители ОУ | План мероприятий по подготовке введения ФГОС ООО |
|  | Аналитическая и экспертная деятельность |  |  |  |
| 5 | Анализ состояния учебно-воспитательной и методической работы в ОУ в условиях перехода на ФГОС ООО | 2013-2015 | Управление образования Руководители ОУ | Аналитические справки, Публичный доклад |
| 6 | Анализ затруднений педагогов в вопросах реализации ФГОС. | 2013-2015 | Управление образования | Аналитическая справка |
| 7 | Мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС ООО на муниципальном уровне | 2013-2015 | Управление образования | Аналитическая справка |
| 8 | Экспертиза основных образовательных программ основного общего образования ОУ | 2014-2015 | ЭМС | Аналитическая справка |
| 9 | Мониторинг освоения основной образовательной программы НОО | 2015 | Руководители ОУ | Экспертные заключения |
|  | Организационное сопровождение по обеспечению введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 10 | Организация деятельности Координационного совета по введению ФГОС ООО в ОУ Ильинского МР | 2012-2015 | Управление образования | Протоколы |
| 11 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО | октябрь 2012 | Управление образования | Протоколы, |
| 12 | Организация работы апробационных площадок по введению ФГОС ООО в ОУ района | 2012 -2013 уч. год | Руководители МБОУ «Ильинская СОШ №1» МБОУ «Дмитриевская СОШ» МБОУ «Сретенская СОШ» | Протоколы, методические материалы |
| 13 | Разработка дорожной карты школ района по обеспечению введения ФГОС ООО в ОУ района | Ежегодно начиная с 2012-13 уч. года | Руководители ОУ | Приказ МО ПК от 22.09.2011 |
| 14 | Создание и работа проектной группы по разработке ОП ООО с целью координации деятельности в ОУ Ильинского муниципального района «Проектирование образовательного процесса в основной школе в условиях перехода на ФГОС ООО» | сентябрь 2012 - май 2015 | Управление образования Руководители ОУ | Протоколы, методические материалы |
| 15 | Организация и проведение образовательных мероприятий по вопросам методического сопровождения профессиональной деятельности педагога в рамках подготовки к работе в соответствии с ФГОС ООО - для директоров ОУ - для заместителей директоров ОУ по УВР - учителей-предметников педагогов дополнительного образования | 2012 -2015 | Управление образования Руководители ОУ | Протоколы, методические материалы |
| 16 | Организация деятельности методических объединений педагогов в условиях введения ФГОС ООО в отдельных предметах | 2012 -2015 | Управление образования | Протоколы, методические материалы |
| 17 | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений учащихся | 2012-2015 | Управление образования Координационный совет Руководители ОУ | Методические материалы |
| 18 | Определение списков учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | 2013-2015 | Руководители ОУ | Список учебников в соответствии с Федеральным перечнем |
| 19 | Участие в региональных мероприятиях по вопросам введения ФГОС ООО | 2012-2015 | Управление образования Руководители ОУ | Участие, сертификаты |
|  | Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 21 | Диагностика готовности педагогов ОУ к введению ФГОС | 2013-2015 | Управление образования Руководители ОУ | КПМО |
| 22 | Формирование реестра педагогов и руководителей ОУ на КПК по вопросам введения ФГОС ООО | 2013-2015 | Управление образования Руководители ОУ | Программы, планы КПК |
| 23 | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников ОУ по вопросам введения ФГОС ООО по программам: - повышение квалификации - тематические курсы - семинары групповые и индивидуальные консультации | 2013-2015 | Управление образования Руководители ОУ | План мероприятий |
| 24 | Организация оценки/самооценки готовности руководителей и учителей к введению ФГОС ООО | 2013-2015 | Управление образования Руководители ОУ | Мониторинг |
|  | Материально-техническое обеспечения ФГОС ООО |  |  |  |
| 25 | Обеспечение оснащённости ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | 2013-2015 | Управление образования Руководители ОУ | Оснащенность ОП |
| 26 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | 2013-2015 | Управление образования Руководители ОУ | Мониторинг оснащенности |
| 27 | Обеспечение укомплектованности школьных библиотек печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. | 2013-2015 | Управление образования Руководители ОУ | Комплектация фондов |
|  | Обеспечение информационного обеспечения по подготовке к введению ФГОС ООО |  |  |  |
| 28 | Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС ООО на сайтах РУО и ОУ | 2013-2015 | Управление образования Руководители ОУ | Информация на сайтах и СМИ |
| 29 | Информирование о перечне учебной и учебно-методической литературы и оборудования, для реализации ФГОС основного общего образования | 2012-2015 | Кубинец В.М. | Перечень учебной и учебно-методической литературы |
| 30 | Обобщение педагогического опыта педагогов, участвующих в апробации ФГОС ООО | в течение периода | методисты РМК, руководители РМО учителей-предметников | Наличие систематизированных источников, |
| 31 | Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе подготовки и результатах введения ФГОС ООО | Ежегодно май-июнь | Руководители ОУ | Издание методических рекомендаций. |
| 32 | Обеспечение информационного взаимодействия ОУ района с целью создания единой информационной среды, предназначенной для формирования методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС ООО. | в течение года | РУО, РМК, руководители ОУ | Публичный отчёт |