ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Развитие  образования

Ильинского муниципального района» за 2014 год

| Ответственный исполнитель Программы | Управление образования администрации Ильинского муниципального района |
| --- | --- |

2. Достигнутые результаты, причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| № | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | - | Мероприятия проведены своевременно |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

Подпрограмма «Дошкольное общее образование»

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг общего образования по итогам опросов общественного мнения, % | 75,5 | 96 | +27% | В каждой ОО разработана анкета, определяющая уровень удовлетворенности качеством дошкольного образования. Для определения данного показателя в целом по району выведено среднее арифметическое число |
| 2 | Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста путем реконструкции, пристроя зданий дошкольных образовательных организаций, ед. | 160 | 79 | -51% | Показатель не выполнен; открыт корпус детского сада «Росинка» по ул. Механизаторов, 11, пос. Ильинский, на 79 мест. Начато строительство пристроя к детскому саду «Теремок» в г. Чермозе. |
| 3 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди для определения в дошкольные образовательные организации, % | 4,5 | 3 | -33% | Показатель выполнен; из 810 детей в возрасте от 3 до 7 лет находятся в очереди для определения в ДОУ 24 человека |
| 4 | Доля дошкольных образовательных организаций, обеспеченных лицензиями на осуществление образовательной деятельности, % | 100 | 100 | 0 | Показатель выполнен; все ДОУ имеют лицензии. |
| 5 | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного общего образования, предоставляющих услуги дошкольного общего образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного общего образования, % | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Количество негосударственных поставщиков услуг дошкольного образования, ед. | 0 | 0 |  |  |
| 7 | Доля муниципальных организаций дошкольного общего образования, в которых внедрены федеральные государственные требования (федеральные государственные образовательные стандарты), % | 50 | 50 | 100% | Показатель выполнен. |
| 8 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного общего образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций, % | 15 | 15 | 100% | Показатель выполнен. |

## Подпрограмма

## «Общее (начальное, основное, среднее) образование»

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством начального, основного, среднего общего образования, % от числа опрошенных | 65 | 81,2 | +16,2 | Показатель выполнен |
| 2 | Количество детей, для обучения которых используются дистанционные формы обучения, чел. | 45 | 45 | 0 | Показатель выполнен |
| 3 | Доля детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, которым созданы условия для дистанционного обучения, % | 100 | 100 | 0 | Показатель выполнен |
| 4 | Доля детей с особыми возможностями здоровья, которым предоставлены возможности освоения образовательных программ общего образования в форме дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного образования, % | 97 | 98 | +1 | Показатель выполнен, в 2014 году 4 детей-инвалидов по медицинским показателям не обучаются в ОО |
| 5 | Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, % | 93 | 97,1 | +4,1 | Показатель выполнен; 68 человек из 70 получили аттестат о среднем образовании. 2 выпускника не получили аттестаты - один из них поступил в колледж г. Перми, второй планирует пересдачу в 2015 году. В 2013 году 107 из 115 получили аттестаты – 93%. |
| 6 | Доля учащихся, получивших 225 баллов и выше по результатам ЕГЭ по трем предметам, по отношению ко всем обучающимся, сдающим ЕГЭ,% | 7,8 | 10 | +2,2 | Показатель выполнен; количество набравших 225 б. и выше - 7 выпускников их 70. |
| 7 | Доля старшеклассников, обучающихся по индивидуальным образовательным траекториям, по отношению к общему количеству старшеклассников в образовательных учреждениях, % | 30 | 52 | +22 | Показатель выполнен, т.к. количество учащихся 10-11 классов уменьшается. |
| 8 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | 1,55 | 1,9 | -0,35 | Показатель не выполнен, т.к. произошел большой разрыв результатов ОО (Ильинская СОШ сдавали экзамены по 10 предметам, Ильинская вечерняя школа только по 2 обязательным предметам). |
| 9 | Охват учащихся общеобразовательных школ Ильинского района услугой "Электронный дневник", % | 70 | 76 | +8,6 | Показатель выполнен; 1540 учащимся из 2006 предоставляется услуга |
| 10 | Охват учащихся общеобразовательных сельских школ услугой "Электронный дневник", % | 55 | 74 | +34,5 | Показатель выполнен; 1159 учащимся из сельских школ предоставляется услуга |

Подпрограмма

«Дополнительное образование и воспитание детей»

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля детей, охваченных образовательными программами ДОД в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | 59,5 | 53 | - 6,5 | Показатель не выполнен; ввиду реорганизации в 2013 году УДОД в г. Чермозе снизился охват детей |
| 2 | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам | 34,7 | 70,2 | + 35,5 | Показатель выполнен; 1409 уч-ся из 2006 стали участниками различных конкурсов |
| 3 | Численность детей, участвующих в работе профильных лагерей | 100 | 107 | +7% | Показатель выполнен; 61 чел. – профильный спортивный лагерь с ДП на базе Центра физической культуры и спорта «Авангард», 11 чел. - профильный спортивный лагерь труда и отдыха в МБОУ «Каменская ООШ», 10 чел. – «Страна мира» для ШСП, 6 человек – «Дерзание» для одаренных детей, 3 человека – КВН, 3 чел.- ИЗО, 13 чел. - «Ступени», театралы |
| 4 | Доля учащихся школ района, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских олимпиад и конкурсов, от общего количества участников от Ильинского района | 5 | 7,3 | + 2,3 | Показатель выполнен; 103 чел. от 1409 участников |
| 5 | Доля детей, занимающихся в физкультурно- оздоровительных секциях, от общего количества детей в ОУ | 68 % | 56,4 % | 1,6 % | Показатель не выполнен, т.к. уменьшилось количество Школьных спортивных клубов. В районе работают два ИП: Петрова и «Авангард» |
| 6 | Увеличена доля детей в СОП, «группы риска», занимающихся в объединениях дополнительного образования, от общего количества детей СОП и «группы риска» | 90 % | 90,3 % | + 0,3 | Показатель выполнен: 113 человек - охвачено 102 (90,2%), из них: дети СОП – 49 человек (охвачено 44 - 89,7 %), группа риска – 64 человека (охвачено 58 человек -90,6%) |
| 7 | Увеличена доля детей, охваченных различными формами оздоровления, от общего количества детей в ОУ | 95 % | 97 % | +2% | Показатель выполнен; из 2344 детей охвачено различными формами оздоровления 2276 чел. |
| 8 | Снижена доля несовершеннолетних, совершивших преступления и общественно опасные деяния | 0,4 % | 0,5 % | +0,1 % | Показатель не выполнен; количество участников совершивших преступления составило 12 человек (5 чел. - Ильинская СОШ», 5 чел. – Ильинская вечерняя СОШ, 1 чел. – коррекционная, 1 чел. – Чермозская СОШ). Количество н/летних совершивших ООД – 10 человек. |

Подпрограмма «Кадровая политика»

| № п/п | Показатель (наименование) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес численности учителей Ильинского района в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений (организаций), % | 9 | 15 | +66% | Показатель выполнен; из 201 учителя – 31 в возрасте до 35 лет. |
| 2 | Доля учителей начального общего образования, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту, % | 85 | 100 | +18% | Показатель выполнен; все учителя начальных классов прошли курсы повышения квалификации по ФГОС в объеме 72 часа, т.к. с 2014-2015 уч.г. ФГОС введены в 1-4 классах. |
| 3 | Доля учителей основного общего образования, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту, % | 50 | 63 | +26% | Показатель выполнен. |
| 4 | Удельный вес муниципальных образовательных учреждений, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных образовательных организаций, % | 100 | 100 | 0 | Показатель выполнен. |
|  | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации, в общей численности педагогических работников дошкольного образования, % | 95 | 95 | 100 | Показатель выполнен |

Подпрограмма «Приведение в нормативное

состояние образовательных организаций»

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля муниципальных образовательных организаций Ильинского района, имеющих лицензию на образовательную деятельность, %; | 100 | 100 |  | Показатель выполнен |
| 2 | Доля подготовленных муниципальных образовательных организаций Ильинского района к началу учебного года | 100 | 100 |  | Показатель выполнен |
| 3 | Число неисполненных предписаний надзорных органов в отношении замечаний к имущественному комплексу муниципальных образовательных организаций Ильинского района | 1 | 0 |  | Показатель выполнен |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Подпрограмма «Дошкольное общее образование»

В Ильинском муниципальном районе функционируют 4 дошкольных образовательных организации и 15 структурных подразделений. В дошкольных образовательных организациях района воспитывается и обучается 990 детей. Охват дошкольным образованием от 1,5 до 7 лет составляет 77 %. По сравнению с прошлым годом данный показатель вырос на 19 %.

Охват детей ДО от 1,5 до 7 лет

2012 г. – 52%

2013 г. – 58 %

2014 г. – 77 %

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных образовательных организациях осуществляют 94 педагогических и руководящих работника, в том числе 4 заведующих, 74 воспитателя, 5 музыкальных руководителей, 3 учителя-логопеда, 1 инструктор по физической культуре, 7 старших воспитателей.

В течение года велась определенная работа по Указу Президента РФ в части предоставлении мест в ДОО и ликвидации очередности для детей в возрасте от 3-х до 7 лет.

Охват детей от 3 до 7 лет услугой ДО

| год | Всего детей | Количество детей, охваченных ДО | (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2012 | 1106 (в т.ч. дети, получавшие пособия по месту регистрации) | 690 | 62,3 |
| 01.01.2013 | 896 | 679 | 75,7 |
| 01.01.2014 | 909 | 775 | 85,2 |
| 01.01.2015 | 947 | 848 | 89,5 |

С целью создания в 2014 году дополнительных мест в образовательных организациях для детей дошкольного возраста в бюджет Ильинского муниципального района предоставлены межбюджетные трансферты в размере более 25 млн. руб. (25млн. 705 тыс.). При реализации мероприятий, направленных на повышение доступности дошкольного образования в Ильинском районе в 2014 году, в соответствии с «дорожной картой» в ноябре 2014 года начато строительства пристроя на 50 мест к д/с «Теремок» в г. Чермоз и проведен капитальный ремонт корпуса МБДОУ «Детский сад «Росинка», расположенного по адресу: ул. Механизаторов, д. 11, п. Ильинский, в котором дополнительно открылось 3 группы общей наполняемостью 79 человек.

## Подпрограмма

## «Общее (начальное, основное, среднее) образование»

На 1 сентября 2014 года система общего образования Ильинского муниципального района состоит из 13 общеобразовательных организаций, в которых обучается 2006 учащихся (2013 г. -  2037 чел.), функционирует 4 основных, 7 средних школ, 1 вечерняя школа, 1 коррекционная школа-интернат 8 вида.

Развита филиальная сеть. Как правило, филиалами являются начальные школы (филиал МБОУ «Москвинская ООШ» - в д. Мартыновцы, филиал МБОУ «Ильинская СОШ №1» - в д. Садки). Все сельские школы имеют в своем составе структурные подразделения - дошкольные группы.

Особенностью муниципальной образовательной системы является то, что все сельские школы являются малокомплектными. С каждым годом наблюдается тенденция снижения численности учащихся. За последний  год контингент снизился на 2%. В 2014 г. высокозатратных школ в нашем районе 8 (Посерская ООШ, Дмитриевская СОШ, Кривецкая ООШ, Москвинская ООШ, Васильевская СОШ, Ивановская СОШ, Каменская ООШ, Филатовская СОШ) и 1 детский сад «Росинка».

Из общего количества средних школ в 1 ОО (МБОУ «Чермозская СОШ им. В. Ершова») ведется профильная подготовка учащихся, в остальных образовательных учреждениях осуществляется выстраивание индивидуальной образовательной траектории старшеклассников.

По данным на конец декабря 2014 года в районе обучается 227 учащихся с ОВЗ, из них 88 учащихся обучается в С(К)ОУ, 28 занимаются в коррекционных классах МБОУ «Ильинская СОШ №1», остальные - в ОО района, в т.ч. 57 детей-инвалидов.

В районе функционирует 1 специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Дети с ОВЗ получают образование в коррекционных классах ОО, осваивают образовательные программы в общеобразовательных классах и обучаются на дому.

Осуществляется работа по предоставлению детям с ОВЗ, детям-инвалидам инклюзивного образования. В школах реализуются различные модели интеграции детей с ОВЗ: от более простой – временной (объединение детей с ОВЗ с остальными детьми на мероприятия воспитательного и развлекательного характера) до наиболее сложной – полной  (ребенок с ОВЗ, ребенок-инвалид обучается в общеобразовательном классе, в обычной естественной среде).

С целью развития инклюзивных форм образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов с 2012 года Ильинский район вошел в проект «Дистанционное обучение детей-инвалидов». Было оборудовано 4 рабочих места в ОО и на дому у учащихся. В начале 2014 года с использованием дистанционных технологий обучалось 3 ребенка-инвалида в 2 образовательных учреждениях Ильинского района (Ильинская СОШ №1, Сретенская СОШ). Дети-инвалиды и образовательные учреждения, в которых они обучаются, обеспечены доступом к ресурсам информационно-телекоммуникационной сети Интернет. На 1 сентября 2014 года в проекте участвует 2 человека (один человек из Сретенской СОШ по медицинским показаниям снят с надомного обучения). В 2014-2015 учебном году подана заявка  на участие в проекте еще на 1 ребенка-инвалида из МБОУ «Ильинская СОШ №1».

Для беспрепятственного доступа детей-инвалидов созданы условия (пандусы) в 5 образовательных организациях района: Васильевская СОШ, ИСОШ №1 (корпус начальной школы), Сретенская СОШ, Ивановская СОШ (с. Каргино),  Чермозская СОШ (пристрой начальной школы).

Система дистанционного обучения реализует общеобразовательные программы основного общего и дополнительного образования на основе использования технологий дистанционного обучения для всех категорий, обучающихся независимо от места их проживания, возраста, социального происхождения и состояния здоровья.

В  целях реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования Министерством образования Пермского края с 2013 г. реализуется программное обеспечение для сопровождения дистанционного обучения c применением информационных и телекоммуникационных технологий (система дистанционного обучения «Телешкола» или СДО «Телешкола).

В Ильинском районе на конец 2014 года в данном проекте участвует 45 обучающихся  9, 10, 11 классов из 8 ОО: Дмитриевская СОШ, Васильевская СОШ, Сретенская СОШ, Чермозская СОШ, Филатовская СОШ, Ивановская СОШ, Ильинская СОШ, Ильинская вечерняя (сменная) ОШ по следующим направлениям:

- Онлайн - тренажеры (биология, история, математика, физика);

- профильный уровень 11 класс (русский язык, физика);

- учебно-справочные курсы по предметам (ЕГЭ и ГИА): биология, химия, физика, русский язык, обществознание, история, информатика, география.

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 11-х классов проходила в форме Единого государственного экзамена и включала два обязательных предмета (русский язык и математику) и экзамены по выбору обучающихся. В 2014 году ЕГЭ сдавали выпускники 4-х средних школ Ильинского района: Ильинской СОШ №1, Чермозской СОШ, Филатовской СОШ, Ильинской вечерней школы.

Если сравнить средний балл по всем предметам ЕГЭ в 2013 году со среднекраевым показателем, то разница составляла 13,5 балла. В 2014 году мы смогли уменьшить этот разрыв до 2,3 балла, тем самым приблизив исполнение Соглашения между Правительством Пермского края и Ильинским муниципальным районом по достижению целевого показателя.

6 выпускников получили аттестат с отличием и медаль за особые успехи в учении (2013 г. - 7 медалей: 3 золотых, 4 серебряных).

7 выпускников набрали по трем предметам ЕГЭ 225 баллов и выше (2013 г. – 9 чел), благодаря чему Ильинский район вошел в десятку лучших по Пермскому краю.

Вместе с тем, часть выпускников не набрали по результатам ЕГЭ минимального балла, установленного Рособрнадзором. Так, 2 выпускника МБОУ «Чермозская СОШ им. В.Ершова» и МБОУ «Ильинская вечерняя (сменная) ОШ» не справились с испытаниями по математике.

По итогам аттестации 11-х классов 2013-2014 учебного года 97,1% выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании, что улучшило наши позиции по сравнению с прошлым годом на 4,1% (2013 г. - 93%).

Для выполнения показателей также было проведено ряд мероприятий:

1. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство.

Выплаты за 2014 год произведены 141 педагогу из расчета 1 тыс. рублей в месяц в классе с наполняемостью не менее 14 и более  человек на сумму - 3435,0 тыс. руб.

2. Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-11 классах ОО.

С целью стимулирования старшеклассников к качественной учебе с 1 сентября 2010 года введены ежемесячные стипендии учащимся старших классов, обучающимся на «4» и «5». В 2014 году 64 учащихся получили стипендию в размере 560 руб. Всего произведено выплат  на сумму 242791,76 руб.

3. Приобретение учебно-методической литературы и оборудования для реализации ФГОС.

С целью создания среды, соответствующей требованиям новых стандартов, приобретается и поставляется в ОО оборудование.

В 2014 году ОО для реализации ФГОС на начальной ступени и в связи с введением в 2015-16 учебном году в 5 классах было приобретено за счет средств местного бюджета ОО:

- учебно-методической литературы, учебников и технического оборудования на сумму- 1655880 руб.

4. Приобретение оборудования в специальные (коррекционные) общеобразовательные организации.

В 2014 году Ильинский муниципальный район заявился на федеральные средства по реализации мероприятий по созданию доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья на сумму 816667,00 тыс.руб. В результате этого мероприятия коррекционная школа  получила оборудование для учебного процесса (аппаратно-программный комплекс для педагогов - 571667,0 тыс. руб., федеральные средства); кроме того, в школе  создана среда, соответствующая психологическому комфорту детей (ремонт входных групп, цоколя, отмостки – 245,0 тыс.руб., местный бюджет).

5. Предоставление государственной услуги по проведению комплексного обследования детей,  нуждающихся в специальных образовательных маршрутах.

В 2014 году на ПМПК обследовано  100% детей (69 чел), нуждающихся в специальных образовательных маршрутах.

6. Участие в телекоммуникационной образовательной сети
«Образование 2.0». Предоставление муниципальной услуги по
предоставлению информации о текущей успеваемости, ведению
электронного дневника и электронного журнала.

С 2009 года на портале Web 2.0 ОО Ильинского муниципального района предоставляют муниципальную услугу по ведению электронного дневника и электронного журнала.

Услуги предоставляются на основании Постановления администрации Ильинского муниципального района №16 от 06.03.2012 «Об утверждении нормативного регламента муниципальной услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося, ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости».

В течение 2013-14 учебного года электронные дневники и журналы велись в 10 ОО. В школах изданы приказы о предоставлении услуги по ведению электронных дневников и журналов, и назначены ответственные администраторы за предоставление данных услуг.

Информации о текущей успеваемости учащегося получали 1540 учащихся образовательных организаций района (76% от общего количества обучающихся). Существуют проблемы с качеством заполнения дневников в МБОУ «Васильевская СОШ», МБОУ «Ивановская СОШ», МБОУ «Каменская ООШ». Основные причины - своевременность выставления оценок из-за нестабильной работы Интернет. Не предоставляется услуга в 3 ОУ: МБОУ «Москвинская ООШ», МБОУ «Ильинская вечерняя (сменная) ОШ» МКС(к)ОУ «Специальная школа-интернат VIII вида».

Своевременно предоставляется услуга в МБОУ «Дмитриевская СОШ», МБОУ «Ильинская СОШ №1», МБОУ «Сретенская СОШ», МБОУ «Чермозская СОШ им Ершова», МКОУ «Посерская СОШ».

На конец учебного года зарегистрировано 1540 дневников (76%), из них относятся к категории «город» - 381 (80%), категории «село» - 1159 (74%).

7. Организация научно-методического сопровождения введения ФГОС в образовательных организациях общего образования, в т.ч. в школах апробационных площадках Пермского края.

Работа велась через деятельность школьных команд, созданных в образовательныхорганизациях. Их деятельность регулировалась системой технических заданий и отчетов о выполнении. Основные усилия были направлены на  подготовку разделов основной общеобразовательной программы ООО. Для осуществления планового перехода на Стандарт каждой школой  был продуман сетевой план-график на период до 2015 года.

Важно, чтобы школы  готовились по всем направлениям, а не только по подготовке учителя к введению стандарта. Поэтому в декабре 2013 года проведено самообследование школ.

В  целях создания инновационного опыта с 2011 г. в 3 школах района организована работа краевых апробационных площадок:

- МБОУ «Ильинская СОШ №1» по теме «Программы внеурочной деятельности как средство развития обучающимися умений делать выбор и планировать в рамках ИОМ»;

- МБОУ «Дмитриевская СОШ» по теме «Формирование умений представлять информацию с помощью схемно-знаковых моделей»;

- МБОУ «Сретенская СОШ» по теме «Разработка и апробация модуля системы оценивания метапредметного результата: умение работать с текстом, пересказывать научный текст».

В 2013 году начала работу апробационная площадка на базе МБОУ «Ивановская СОШ» по теме «Формирование гражданской компетентности учащихся в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной и внеклассной деятельности» в рамках направления «Гражданская идентичность».

В течение года команды апробации участвовали в консультационных семинарах, конференциях, «круглых столах», проводимых ИРО ПК. В ходе работы были скорректированы и утверждены планы апробационной деятельности и курсов по выбору для обучающихся 5-6 классов, внесены изменения в нормативную базу.

В МБОУ «Ильинская СОШ №1» в рамках апробационной деятельности разработан и апробирован механизм реализации программ краткосрочных курсов, разработаны и реализованы 23 программы краткосрочных курсов для учащихся 5-6 классов. Разработаны оценочные материалы. По итогам работы краткосрочных курсов проведен «Фестиваль творчества». На протяжении учебного года проводился мониторинг мотивации учебной деятельности и отношения к прохождению курсов.

Педагоги МБОУ «Ивановская СОШ» разработали и направили на экспертизу программу апробационной деятельности, начали ее реализацию по направлению гражданско-патриотическое воспитание (модуль «Ответственность»).

В МБОУ «Дмитриевская СОШ» в рамках апробационной деятельности по формированию  и развитию навыков  преобразования информации из сплошного текста в не сплошной (схемно-знаковые модели):

- разработан и апробирован краткосрочный курс «Учимся преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую» (9 ч.);

- разработана система оценивания метапредметного результата: умение представлять информацию в схемно-знаковых моделях;

- в практическую часть уроков введено выполнение творческие работ, по представлению информации, с помощью схемно-знаковых моделей;

- создан сборник методических материалов «Формирование умений представлять информацию с помощью схемно-знаковых моделей» по составлению таблиц, кластеров, опорных конспектов и лучших творческих работ учащихся.

Педагоги МБОУ «Сретенская СОШ» ведут апробационную деятельность по метапредметному результату: умение работать с текстом. В 2014-15 учебном году планируется представление опыта на семинарах для педагогов района.

2014 год - заключительный этап апробационной деятельности. В декабре 2014 года года на экспертно-методическом совете  подведены итоги апробации, обобщены материалы.

Ведется сопровождение страниц апробационных площадок на сайте ИРО ПК.

Подпрограмма

«Дополнительное образование и воспитание детей»

В сфере дополнительного образования в районе  функционирует 1  организация  дополнительного образования детей – МБОУ ДОД центр внешкольной работы «Мозаика» (пос. Ильинский), имеющая структурное подразделение в г. Чермозе.

Вся деятельность Центра «Мозаика» строится в соответствии с Программой развития и составляющими её проектами: «Способный ребенок», «Сильная позиция», «Новое поколение», «Яркие традиции» и «ИТ-ресурс».

Образовательная деятельность осуществляется в 110 объединениях,  которые посещают  1600 обучающихся.

Количество обучающихся за 3 года:

|  | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1281 | 1312 | 1312 | 1600 |
| Дошк. образование | 12,9% | 8,2% | 12,3% | 5,4% |
| Начальное | 43,9% | 34,3% | 31,9% | 37,9% |
| Основное | 35% | 45,7% | 47% | 48% |
| среднее | 8,2% | 11,8% | 8,8% | 8,7% |

Процент охвата обучающихся к численности обучающихся образовательных организаций в 2014 году составляет – 78,6 %. Снизился показатель охвата детей дошкольного возраста.

Структура контингента по направлениям деятельности:

Художественное творчество   361 (22,6 %)

Туристско-краеведческое         87 (5,4 %)

Эколого-биологическое	84 (5,2 %)

Социально-педагогическое	597 (37,3 %)

Культурологическое	107 (6,7 %)

естественнонаучное 	364 (22,8 %)

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество детей, обучающихся по программам  социально-педагогической, культурологической и естественнонаучной направленности.

В целях выявления и поддержки одаренных детей, развития их интересов и способностей, содействия их самоопределению, в районе выстроена система организации и проведения турнирных форм работы с детьми, таких как предметные олимпиады, интеллектуальные и творческие конкурсы и др. социально-значимые мероприятия.

Олимпиадное движение

Так, в 2013-2014 учебном году во II (муниципальном) этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 450 человек по 18 предметам (включая медицину, 14 человек). Следует отметить, что число участников с каждым годом увеличивается, и 2014 г. – не исключение (+44).

Наибольший интерес, по-прежнему, проявляют к математике – 46 участников, литературе - 47 и географии - 41. Наименьший - к химии - 8, МХК - 8 и технологии - 11.

Активное участие по сравнению с другими школами проявляют обучающиеся Ильинской СОШ №1 (18), Сретенской СОШ (16), Дмитриевской и Чермозской СОШ (14).  Слабое участие  Кривецкой ООШ (5) и Филатовской СОШ (4).

Лидирующие позиции по количеству призовых мест, безусловно, у Ильинской СОШ № 1 – 43.

Для участия в дистанционном туре были приглашены 33 участника по 8 предметам (и здесь вновь прослеживается положительная динамика - увеличилось как количество участников, так и количество предметов).

Для участия в очном туре регионального уровня прошли 15 обучающихся из ИСОШ №1 и ЧСОШ (1 человек участия не принял по болезни). К сожалению, призовых мест в крае занять не удалось, что должно подвергнуться анализу как со стороны педагогических коллективов, так и со стороны отдельных педагогов, и вернуть к мысли о более качественной и целенаправленной подготовке к предметным олимпиадам.

Ежегодно в конце декабря, на традиционном празднике «Рождественский подарок» вручаются именные премии в рамках муниципального конкурса «Юные дарования Ильинского района».  В 2014 году премии получили 24 человека, в т.ч. в номинации «Творчество» - 7 чел., в номинации «Интеллект» - 7 чел., в номинации «Спорт» - 6 чел., в номинации «Искусство» - 4 чел.

Количество лауреатов различных премий в динамике за 5 лет

| год/уровень | федеральный | краевой «Юные дарования Прикамья» | муниципальный «Юные дарования Ильинского района» |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 | - | 1 (Репникова Дарья, Ильинская СОШ №1) | 25 |
| 2010 | - | 2 (Бочкарева Мария, Филатовская СОШ, Рычагова Светлана, Ильинская СОШ №1) | 25 |
| 2011 | - | 1 (Верхоланцева София, Филатовская СОШ) | 23 |
| 2012 | - | 0 | 19 |
| 2013 | - | 1 (Власов Степан, Ильинская СОШ №1) | 23 |
| 2014 | - | 0 | 24 |

Подпрограмма «Кадровая политика»

Общее количество педагогических и руководящих работников в Ильинском районе составляет 373 человека, в том числе 355 педагогических и 18 руководящих работников. Из них - 264 (71 %) составляют педагогические  и руководящие работники школ, 94 (25,3 %) - дошкольных образовательных учреждений, 15 (3,7 %) - учреждений дополнительного образования.

За последние три года наблюдается незначительное снижение количества педагогических работников – на 17 чел. (2012 г. – 372 чел., 2013 г. – 355 чел., 2014 г. – 355 чел.) и количества руководящих работников – на 3 человека (2012 г. – 21 чел., 2013 г. – 20 чел., 2014 чел. – 18 чел.) в связи с оптимизацией сети образовательных организаций.

Увеличивается число педагогических работников, имеющих высшее образование. В настоящее время педагогов с высшим образованием 179 человек, что составляет 50,4 % от их общего количества. За три года данный показатель вырос на 5,7%. По-прежнему низка доля лиц с высшим образованием в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений - 16,7% (15 человек). Однако наблюдается положительная тенденция в получении педагогами ДОУ высшего образования – в настоящее время 8 воспитателей обучаются в учреждениях высшего профессионального образования (из них 6 – из д/с «Солнышко»), еще 3 поступили в ПГПУ в 2014 году по целевому приему.

Доля руководителей с высшим образованием составляет 100 %.

Количество молодых специалистов, приходящих работать в школу, в течение четырех лет уменьшилось (от 7 чел. до 4-х), составляет 1% по району. В 2013 году в общеобразовательные учреждения пришли  3 молодых специалиста, в 2014 году – 4 (все имеют высшее образование).

Наблюдается тенденция увеличения педагогов в возрасте до 35 лет с  14,9% в 2013 году до 17% в 2014 году. Количество педагогов пенсионного возраста остается достаточно высоким, на данный момент в школах и детских садах работают 42 педагога и 4 руководителя, достигших пенсионного возраста (12,4%).

Возросшие требования к педагогу в условиях внедрения ФГОС заставляют по-новому оценивать систему повышения квалификации педагогических и руководящих кадров. В результате проведенной работы по реализации мероприятий программы сформирована система непрерывного педагогического образования и созданы условия для профессионального развития педагогов.

Итоги обучения кадров

| Год | Всего педагогических работников | Из них прошли обучение (человек) | Курсы менее 72 часов | Курсы 72 часа | Курсы 108 часов | Профессиональная переподготовка (более 500 часов) |  | % от общего количества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011-2012 | 372 | 161 | 60 | 82 | 18 | 1 | 43% |  |
| 2012-2013 | 355 | 153 | 53 | 77 | 28 | 4 | 43% |  |
| 2013-2014 | 355 | 176 | 5 | 97 | 69 | 5 | 50% |  |

Из представленной таблицы видно, что количество педагогов, прошедших курсовую подготовку на базе различных образовательных организаций  в 2013-2014 уч.г. увеличилось на 7% и составляет 50%. Кроме того, необходимо отметить, что изменился объем курсовой подготовки. Если ранее в системе повышения квалификации педагогов преобладали курсы объемом 72 и менее часов, то в настоящее время курсы объемом менее 72 часа являются неактуальными. Более востребованы курсы объемом 72 и 108 часов.

В соответствии с новым Федеральным законом «Об образовании в РФ» педагогические работники образовательных организаций имеют право  на дополнительное профессиональное образование один раз в три года (ранее – 1 раз в 5 лет).

Большое внимание в 2013-2014 уч.г. уделялось обучению руководящих работников ОО. В течение 2014 года 16 руководителей ОО, 2  педагогических работника из кадрового резерва и 5 заместителей руководителей прошли  профессиональную переподготовку по программе  «Менеджер организации», в декабре ими были получены дипломы о профессиональной переподготовке.

Кроме обучения управленческого персонала, были созданы определенные условия для их эффективной деятельности. С этой целью было издано постановление администрации Ильинского муниципального района от 31.12.2014 № 242-1.0-01-04 «Об утверждении Положения о выплатах стимулирующего, компенсационного и социального характера руководителям образовательных организаций».

Профессиональное развитие педагогов осуществляется также путем участия в работе районных методических объединений, творческих и проблемных групп, постоянно действующих семинаров, в различных мероприятиях по обмену опытом: конкурсах педагогического мастерства, педагогических конференциях, форумах, семинарах.

Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства

|  | Всего участников | Всего победителей и призеров | Международ ные |  |  | Всероссийс кие |  |  | Региональ ные |  |  | Муниципаль ные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| очные | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 10 | 6 |
| заочные | 185 | 54 | 10 | 0 | 0 | 60 | 28 | 7 | 23 | 0 | 0 | 92 | 15 | 4 |

Выступление педагогов на конференциях

|  | Всего участников | Международные |  | Всероссийские |  | Региональные |  | Муниципальные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| очные | 78 | 0 | 3 | 7 | 22 | 23 | 30 | 48 | 39 |
| заочные | 29 |  | 4 |  | 14 |  | 6 |  | 5 |

Как положительный факт можно отметить позитивную динамику участия педагогов в конкурсах различного уровня, результаты в профессиональных достижениях и активная творческая деятельность которых позволяют не только повысить их самооценку, но и приобрести уверенность, выйти на новый креативный уровень.  Однако необходимо отметить, что большинство педагогов предпочитают участвовать в заочных конкурсах педагогического мастерства, что свидетельствует о нежелании педагогов представлять себя на большую аудиторию.

Участие педагогов в ПНПО в 2014 г.

| № | ФИО | предмет | ОУ | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дубовикова Вера Иосифовна | Технология | МБОУ «Кривецкая ООШ» | Победитель регионального уровня |

В 2014 г.  на конкурс лучших учителей  в рамках ПНПО были представлены материалы одного педагога, которые достигли планки победителя регионального уровня. Количество педагогов, желающих принять участие в данном конкурсе, невелико, в связи с чем квота 2014 года была не выдержана.

Олимпиада «Профи-край»

| Год | Предметы | Количество участников | Прошли во 2 тур (очный) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | математика, биология, информатика, физика, химия | 41 | 8 |
| 2013 | математика, биология, информатика, физика, химия, английский язык | 55 | 9 |
| 2014 | математика, биология, информатика, физика, химия, английский язык | 62 | 9 |

Необходимо  отметить ежегодное увеличение количества педагогов, принимающих  участие в олимпиаде «Профи-край». В 2014 году в заочном туре олимпиады приняли участие 62 педагога из всех школ района, в очном туре участвовали 9 педагогов из МБОУ «Ильинская СОШ №1», МБОУ «Дмитриевская СОШ», МБОУ «Чермозская СОШ им. В. Ершова». Участники Олимпиады «ПРОФИ-КРАЙ» высоко оценили значимость этого конкурса, а также отметили, что задания  2014 года были более сложными и интересными. Абсолютным победителем Олимпиады для учителей «ПРОФИ-КРАЙ» по  обществознанию стала учитель истории и обществознания МБОУ «Ильинская СОШ №1» Кузьминых Светлана Александровна. Ей вручен диплом 1 степени. Третий год подряд становится призером и подтверждает свой педагогический успех учитель химии МБОУ «Чермозская СОШ им. В. Ершова» Сырчикова Зоя Михайловна.

В целях  создания условий для непрерывного образования педагогов, как фактора повышения педагогической компетентности и повышения результативности организована методическая сеть, состоящая в минувшем учебном году из 12 районных методических объединений, 9 проблемных групп, 5 постоянно действующих семинаров.

В связи с принятием Федерального Закона «Об образовании в РФ» возникла необходимость в разработке нового порядка проведения аттестации педагогических работников.  В соответствии с новым законом аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности относится к компетенции ОО. В связи с отсутствием нормативно-правовой базы, регламентирующей данный вид аттестации, таковая в 2013-2014 уч.г. не проводилась, что, безусловно, повлияло на общий % аттестованных в районе. Новый порядок аттестации был утвержден приказом Минобрнауки РФ от 07.04.2014 № 276.

| Год | Всего пед. Работни ков | Всего аттесто ванных | % | высшая катего рия | % | первая катего рия | % | вторая катего рия | % | с.з.д. | % | без аттеста ции | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011-2012 | 372 | 331 | 89% | 77 | 21% | 137 | 37% | 99 | 26% | 20 | 5% | 39 | 11% |
| 2012-2013 | 355 | 299 | 84% | 75 | 21% | 126 | 36% | 76 | 21% | 22 | 6% | 56 | 16% |
| 2013-2014 | 355 | 253 | 71% | 68 | 19% | 107 | 30% | 50 | 14% | 28 | 8% | 102 | 29% |

Данные, представленные в таблице, показывают, что 49% педагогов, работающих в ОО района, имеют 1 и высшую категорию. Однако необходимо отметить, что в течение трех лет уменьшается общее количество аттестованных педагогов (на 17%), а также педагогов, имеющих высшую (на 2 %) и первую (на 7%) категории. Данная тенденция прослеживается и в Пермском крае.

По итогам проекта «Ступени» (мероприятия по стимулированию педагогических работников по результатам обучения школьников по итогам 2013-2014 учебного года) в район были привлечены денежные средства, направленные на стимулирование педагогов ОО:

Каменская ООШ – уровень основного общего образования, 30600 руб.;

Филатовская СОШ – уровень среднего общего образования, 37994 руб.

Подпрограмма «Приведение в нормативное

состояние образовательных организаций»

Лицензирование образовательных организаций входит в число наиболее действенных правовых средств обеспечения надлежащего качества условий образовательного процесса.

В соответствии с п. 40 ч.1 ст. 12 и ч. 1 ст. 91 ч.1 ст. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» осуществление образовательной деятельности требует получения лицензии. Порядок получения лицензии на право осуществления образовательной деятельности регламентируется другим документом - постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. N 966 «О лицензировании образовательной  деятельности».

В 2013-2014 уч.году получили бессрочные лицензии 3 организации:

    - МКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 8 вида».

    - МБДОУ «Детский сад «Золотой петушок».

    - МБОУ «Ильинская вечерняя (сменная) ОШ».

Наличие лицензии:

| Общеобразовательные организации: | год | кол-во | доля (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 9 (14) | 78,6 % |
|  | 2013 | 13 (14) | 93 % |
|  | 2014 | 13 (13) | 100 % |
| Дошкольные образовательные организации | 2012 | 4 (4) | 100 % |
|  | 2013 | 4 (4) | 100 % |
|  | 2014 | 4 (4) | 100 % |

Имеют бессрочные лицензии:

| Общеобразовательные организации: | год | кол-во | доля (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 8 (14) | 57 % |
|  | 2013 | 11(14) | 79 % |
|  | 2014 | 11 (13) | 85% |
| Дошкольные образовательные организации | 2012 | 4(4) | 100 % |
|  | 2013 | 4(4) | 100 % |
|  | 2014 | 4(4) | 100 % |

Данные, представленные в таблицах, показывают, что на 31.12.2014 года 100% образовательных организаций имеют лицензии. 85% общеобразовательных организаций и 100% дошкольных образовательных организаций Ильинского муниципального района имеют бессрочные лицензии.

На сегодняшний день лишь 2 организации не имеют бессрочных лицензий:

- МКОУ «Чермозская средняя общеобразовательная школа им. В. Ершова» - срок окончания действия лицензии 3 июня 2016 года.

- МБОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа» - срок окончания действия лицензии 2 ноября 2016 года.

В 2015 году эти учреждения  будут учтены при планировании средств в рамках муниципальной программы по приведению в нормативное состояние ОО.

В рамках мероприятий «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» использовано средств в сумме 26 274,2 тыс. рублей. В рамках данного проекта проводились ремонты в следующих образовательных организациях:

- за счет средств краевого бюджета в рамках конкурса муниципальных районов по итогам 2013 года (5929,4 тыс. рублей): МБДОУ Детский сад «Теремок» (ремонт кровли), ремонт окон в МБОУ «Сретенская СОШ», МБОУ «Кривецкая ООШ», МБОУ «Москвинская ООШ», МБОУ «Васильевская СОШ», МКОУ «Посерская ООШ», МБОУ «Каменская ООШ», МБОУ «Дмитриевская СОШ»;

- за счет средств местного бюджета (20 344,8 тыс. рублей): МБОУ «Москвинская ООШ» (ремонт спортзала в школе д. Москвино, проектирование и монтаж пожарной сигнализации), МБОУ «Дмитриевская СОШ» (здание д/с в с. Дмитриевское и д. Жердовка), МБОУ «Ильинская СОШ № 1» (ремонт кровли здания по адресу: ул. Чкалова, 17; проектирование и монтаж пожарной сигнализации; ремонт помещений, системы отопления, устройство дренажа по адресу: ул. Ленина, 62; огнезащитная обработка чердачных конструкций в д. Пепеляева; ремонт в д. Садки, монтаж ограждения по адресу: ул. Ленина, 69), МБДОУ «Детский сад «Солнышко» (ремонт склада, сан. узлов, внутренних электрических сетей, приобретение баков, установка кранов Маевского, приобретение и монтаж фотолюминесцентных знаков); МБОУ «Сретенская СОШ» (замена окон, ремонт части кровли); МБДОУ «Детский сад «Росинка» (приобретение посуды, составление паспорта вентиляционных установок, приобретение спецодежды для сотрудников, приобретение мягкого и хозяйственного инвентаря, столовой и кухонной посуды, методической литературы, дидактических пособий); МБОУ «Васильевская СОШ» (проектирование и монтаж пожарной сигнализации, ремонт фасада, цоколя и отмостков здания); МБДОУ «Детский сад «Золотой петушок» (приобретение детской мебели в связи с увеличением контингента воспитанников); МБОУ «Ивановская СОШ» (благоустройство территории, установка малых форм, ремонт котельной, установка вентиляции в пищеблоке, бурение скважины, замена дверей для запасных выходов).

Формирование доступной среды общего образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями прошло в рамках Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» и составило 816,7 тыс. руб.: в том числе 571,7 тыс. руб. средства федерального бюджета, 245,0 тыс. руб. средства бюджета муниципального района (МКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» г. Чермоза: ремонт входной группы, цоколя и отмостков, приобретение аппаратно-программных комплексов).

Для организации оздоровительной кампании израсходована сумма 3 992 954,18  рублей: из них субвенция из регионального фонда компенсаций – 2 763 400 тыс.рублей, средства бюджета муниципального района –  1 229 554,18 рублей. Охват составил 2276 детей из 2344, что составляет 97 %.

Приложение: Таблица «Анализ расходов по подпрограмме «Приведение в ОО в нормативное состояние».

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Объемы и источники финансирования |  |  | % исполнения | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Бюджет Ильинского муниципального района (тыс. руб.) | План | 263 938,4 | 98,6 % | Уменьшение количества получателей (дети-инвалиды, педагоги) |
|  | Факт | 260 268,7 |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | План | 8 446,7 | 100,0 % |  |
|  | Факт | 8 446,7 |  |  |
| Бюджет ОМСУ (тыс. руб.) | План | 52 065,3 | 97,0 % | Отсутствие подтверждающих документов актов выполненных работ (КС2, КС3). Срок выполнения работ по мун. контракту 01.11.2015 года (Комитет «Муниципальное хозяйство» - пристрой детского сада «Теремок») |
|  | Факт | 50 528,0 |  |  |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | План |  |  |  |
|  | Факт |  |  |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Постановление администрации Ильинского муниципального района от 31.12.2014 № 216-1.0-01-04;

постановление администрации Ильинского муниципального района от 04.12.2014 № 194-1.0-01-04;

постановление администрации Ильинского муниципального района от 17.11.2014 № 182-1.0-01-04;

постановление администрации Ильинского муниципального района от 07.05.2014 № 76-1.0-01-04.