ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Развитие  образования

Ильинского муниципального района» за 2017 год

| Ответственный исполнитель Программы | Управление образования администрации Ильинского муниципального района |
| --- | --- |

- Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе оценки степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей программы, приведенных в паспорте программы.

P = SUM Ki / N,

где:

SUM Ki – общее исполнение планируемого значения целевого показателя муниципальной программы за отчетный год рассчитывается путем сложения исполнения по каждому целевому показателю муниципальной программы в процентах;

N – общее число планируемых значений целевых показателей муниципальной программы.

Исполнение по каждому показателю Программы за отчетный год осуществляется по формуле:

Ki = Пi факт / Пi пл * 100%,

где:

Пi факт - фактическое значение целевого показателя за отчетный год;

Пi пл - плановое значение целевого показателя на отчетный год.

Подпрограмма «Дошкольное общее образование»

К1 = 98/77 * 100% = 127%

К3 = 0/0 * 100% = 100%

К4 = 100/100 * 100% = 100%

К5 = 100/100 * 100% = 100%

К6 = 100/50 * 100% = 100%

Р1 = (127+100+100+100+100)/ 5 = 105%

Подпрограмма «Общее (начальное, основное, среднее) образование»

К1 = 77/70 * 100% = 110%

К2 = 100/100 * 100% = 100%

К3 = 100/97 * 100% = 103%

К4 = 100/95 * 100% = 105%

К5 = 19,6/8 * 100% = 145%

К6 = 53/50 * 100% = 106%

К7 = 1,53/1,47 * 100% = 104%

К8 = 94/75 * 100% = 125%

К9 = 98/57 * 100% = 172%

Р2 = (110+100+103+105+145+106+104+125+172)/ 9 = 119%

Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей»

К1 = 57/53 * 100% = 108%

К2 = 68/36 * 100% = 189%

К3 = 30/10 * 100% =100%

К4 = 70/70 * 100% = 100%

К5 = 98/91 * 100% = 108%

Р3 = (108+189+100+100+108)/ 5= 121%

Подпрограмма «Кадровая политика»

К1 = 96/96 * 100% = 100%

К2 = 18/18 * 100% = 100%

К3 = 100/100 * 100% = 100%

К4 = 94/90 * 100% = 104%

К5 = 100/100 * 100% = 100%

К6 = 100/100 * 100% = 100%

К7 = 100/100 * 100% = 100%

Р4 = (100+100+100+104+100+100+100)/7= 101%

Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций»

К1 = 100/100 * 100% = 100%

К2 = 100/100 * 100% = 100%

К3 = 100/100 * 100% = 100%

Р5= (100+100=100)/3=100%

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних»»

К1 = 91,6/90 * 100% = 102%

К2 = 12,5/17 * 100% = 74%

К3 = 50/50 * 100% = 100%

К4 = 54/50 * 100% = 108%

К5 = 95,5/95 * 100% = 101%

К6 = 1/0,4 * 100% = 150%

К7 = 82/82 * 100% = 100%

Р6 = (102+74+100+108+101+150+100)/7= 105 %

Итоговая оценка эффективности программы за 2017 год.

Ритог = (Р1+Р2+Р3+Р4+Р5+Р6) / 6

Ритог = (105+119+121+101+100+105) / 6 = 108,5 % - программа эффективная.

2. Достигнутые результаты, причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| № | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | - | Мероприятия проведены своевременно |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

Подпрограмма «Дошкольное общее образование»

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг общего образования по итогам опросов общественного мнения, % | 77 | 98 | +27% | Показатель выполнен; во всех ОО разработана анкета, определяющая уровень удовлетворенности качеством дошкольного образования. Для определения данного показателя в целом по району выведено среднее арифметическое число |
| 2 | Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста путем реконструкции, пристроя зданий дошкольных образовательных организаций, ед. | - | - |  | Необходимость создания дополнительных мест отсутствует |
| 3 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди для определения в дошкольные образовательные организации, % | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен; 789 детей в возрасте от 3 до 7 лет получают образовательную услугу в ДОО, актуальная очередь в детские сады отсутствует |
| 4 | Доля дошкольных образовательных организаций, обеспеченных лицензиями на осуществление образовательной деятельности, % | 100 | 100 | 0 | Показатель выполнен; все ДОУ имеют бессрочные лицензии |
| 5 | Доля муниципальных организаций дошкольного общего образования, в которых внедрены федеральные государственные требования (федеральные государственные образовательные стандарты) | 100 | 100 | 0 | Показатель выполнен. |
| 6 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного общего образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций | 50 | 100 | +100% | Показатель выполнен. |

## Подпрограмма

## «Общее (начальное, основное, среднее) образование»

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством начального, основного, среднего общего образования, % от числа опрошенных | 70 | 77 | +10% | Показатель выполнен; во всех ОО разработана анкета, определяющая уровень удовлетворенности качеством образования. Для определения данного показателя в целом по району выведено среднее арифметическое число |
| 2 | Доля детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, которым созданы условия для дистанционного обучения, % | 100 | 100 | 0 | Показатель выполнен; 1 ребенок в соответствии с предъявляемыми требованиями, обучаются дистанционно |
| 3 | Доля детей с особыми возможностями здоровья, которым предоставлены возможности освоения образовательных программ общего образования в форме дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного образования, % | 97 | 100 | +3% | Показатель выполнен; 271 ребенок с ОВЗ обучаются в ОО района |
| 4 | Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, % | 95 | 100 | +5% | Показатель выполнен; 51 выпускник получил аттестат о среднем общем образовании |
| 5 | Доля учащихся, получивших 225 баллов и выше по результатам ЕГЭ по трем предметам, по отношению ко всем обучающимся, сдающим ЕГЭ,% | 8 | 19,6 | + 145% | Показатель выполнен; 10 выпускников из 51 по результатам ЕГЭ набрали 225 баллов |
| 6 | Доля старшеклассников, обучающихся по индивидуальным образовательным траекториям, по отношению к общему количеству старшеклассников в образовательных учреждениях, % | 50 | 53 | +6% | Показатель выполнен; 75 старшеклассников из 141 обучается по инд. обр. траекториям (посещают элективные курсы согласно учебному плану школы) |
| 7 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | 1,53 | 1,47 | +4% | Показатель выполнен; лучшие результаты у выпускников Сретенской СОШ-– 69 баллов, худшие результаты у выпускников Филатовской СОШ - 47 баллов |
| 8 | Охват учащихся общеобразовательных школ Ильинского района услугой "Электронный дневник", % | 75 | 94 | +25% | Показатель выполнен; 1901 человек из 2028 охвачены услугой |
| 9 | Охват учащихся общеобразовательных сельских школ услугой "Электронный дневник", % | 57 | 98 | +72% | Показатель выполнен; из 1555 обучающихся сельских школ охвачены услугой 1587 чел. |

Подпрограмма

«Дополнительное образование и воспитание детей»

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля детей, охваченных образовательными программами ДОД в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | 53 | 57 | +8% | Показатель выполнен; 1593 ребенка из 2793 охвачены доп. образованием |
| 2 | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся | 36 | 68 | + 89% | Показатель выполнен; 1387 уч-ся из 2028 стали участниками различных олимпиад и конкурсов |
| 3 | Доля учащихся школ района, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских олимпиад и конкурсов, от общего количества участников Ильинского района | 10 | 30 | +200% | Показатель выполнен; 151 чел. из 495 участников |
| 4 | Доля детей, занимающихся в физкультурно- оздоровительных секциях, от общего количества детей в ОУ | 70 | 70 | 0 | Показатель выполнен; 1420 детей из 2028 посещают спортивные секции |
| 5 | Доля детей СОП, «группы риска», занимающихся в объединениях дополнительного образования, от общего количества детей СОП и «группы риска» | 91 | 98 | +8% | Показатель выполнен; 150 чел. из 147 посещают объединения дополнительного образования (СОП -24/25, ГР - 123/125) |

Подпрограмма «Кадровая политика»

| № п/п | Показатель (наименование) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации, в общей численности педагогических работников дошкольного образования, %; | 96 | 96 | 0 | Показатель выполнен; 104 педагогических работника дошкольного образования из 108 прошли обучение по программам профессиональной переподготовки или на курсах повышения квалификации |
| 4.2. | Удельный вес численности педагогических работников Ильинского района в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников образовательных учреждений (организаций), % | 18 | 18 | 0 | Показатель выполнен; 65 педагогов из 366 в возрасте до 35 лет |
| 4.2.2. | Доля учителей начальных классов, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту, % | 100 | 100 | 0 | Показатель выполнен; все учителя начальных классов прошли курсы повышения квалификации по ФГОС в объеме 72 часа (60 чел.) |
| 4.3. | Доля учителей основной школы, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту, % | 90 | 94 | +4% | Показатель выполнен; из 142 учителей основной школы 133 прошли обучение по ФГОС |
| 4.4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Пермского края, % | 100 | 100 | 0 | Средняя заработная плата 22 456,2 руб. Средняя заработная плата в сфере общего образования составила 22 538,17 руб. |
| 4.5. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Пермском крае, % | 100 | 100 | 0 | Средняя заработная плата 28 282,6 руб. |
| 4.6. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Пермском крае, % | 100 | 100 | 0 | Средняя заработная плата 27 271,3 руб. |
| 4.7. | Удельный вес муниципальных образовательных учреждений, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных образовательных организаций, % | 100 | 100 | 0 | Показатель выполнен. со всеми руководителями образовательных организаций заключены эффективные контракты |

Подпрограмма «Приведение в нормативное

состояние образовательных организаций»

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля муниципальных образовательных организаций Ильинского района, имеющих лицензию на образовательную деятельность, %; | 100 | 100 | 0 | Показатель выполнен |
| 2 | Доля подготовленных муниципальных образовательных организаций Ильинского района к началу учебного года | 100 | 100 | 0 | Показатель выполнен |
| 3 | Число неисполненных предписаний надзорных органов в отношении замечаний к имущественному комплексу муниципальных образовательных организаций Ильинского района | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен |

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления

и занятости несовершеннолетних»

|  | Показатель | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения от планового показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами летнего отдыха и оздоровления, от общего количества детей в муниципальном районе | 90% | 91,6 | +2% | Показатель выполнен; Оздоровлено 2080 детей из 2252 |
| 2 | Доля детей, оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях, в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) | 17% | 12,5 | -26% | Показатель не выполнен; 382 ребенка из 2080 оздоровлены в загородных лагерях |
| 3 | Доля детей, оздоровленных и направленных на отдых в лагеря с дневным пребыванием, в лагеря труда и отдыха, в стационарные палаточные лагеря, в туристические походы от числа оздоровленных детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) | Не менее 50 % | 50 | 0 | Показатель выполнен; 1134 ребенка из 2252 оздоровлены в лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха |
| 4 | Доля подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 17 лет (включительно), охваченных формами летней занятости от общего количества подростков и молодёжи, проживающих в муниципальном районе | Не менее 50 %; | 54 | +8% | Показатель выполнен; из 567 человек оздоровлены 307 |
| 5 | Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами оздоровления, состоящих в социально опасном положении, отнесенных к «группе риска социально опасного положения» от общего количества таких детей | не менее 95 %; | 95,5 | +1% | Показатель выполнен; из 111 человек оздоровлены 106 |
| 6 | Доля несовершеннолетних, совершивших преступления и общественно опасные деяния | 1 % | 0,4% | +150% | Показатель не превышен; преступления совершили 5 н/л: МБОУ «Сретенская СОШ» - 3 чел., МБОУ «Каменская ООШ» - 2 чел. 3 н/л совершили ООД: МБОУ «Сретенская СОШ» - 1 ч., МБОУ «Ильинская СОШ №1» - 2 ч. |
| 7 | Выраженный эффект оздоровления от числа оздоровленных детей в возрасте о 7 до 17 лет (включительно) | не менее 82 %. | 82% | 0 | Показатель выполнен |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Подпрограмма «Дошкольное общее образование»

На 31 декабря 2017 года система дошкольного образования Ильинского муниципального района состоит из 4-х самостоятельных детских садов, 3 из которых находятся в пос. Ильинском, 1 – в гор. Чермозе, и 15 структурных подразделений при общеобразовательных школах, в которых воспитывается и обучается 989 детей (634 ребенка в самостоятельных садах и 355 детей в структурных подразделениях).

В районе обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 7 лет (789 детей данного возраста посещают ДОУ).

Предприняты меры по доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В настоящее время ДОУ посещают 200 детей данного возраста, что составляет 77% от числа заявившихся. С января 2018 года открыта дополнительная группа на 21 ребенка для детей раннего возраста в корпусе на ул. Мира детского сада «Солнышко».

Кроме этого, в районе действует замещающая сеть с использованием вариативных форм дошкольного образования, призванная обеспечить равный доступ населения к данной услуге. Всего в детских садах функционирует 7 консультационных центров, 1 служба ранней помощи с охватом 47 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

В 2017 году детские сады района активно участвовали в проектах, инициированных Министерством образования и науки Пермского края, таких как «Реализуем ФГОС дошкольного образования» (МБДОУ «детский сад «Золотой петушок»), «Родительские университеты» (МБОУ «Ильинская СОШ №1» (структурное подразделение детский сад д. Пепеляева), МБДОУ детский сад «Теремок»), «Раннее обучение детей английскому языку по методике «Jolly Pnonics» (МБДОУ «Детский сад «Росинка»),«3D музей в детском саду» (МБДОУ «Детский сад «Росинка»).

В краевом проекте «Детский Техномир», направленном на развитие  детского технического конструирования в деятельности дошкольных образовательных организаций, принимают участие три детских сада: МБДОУ «Детский сад «Золотой петушок», МБДОУ (детский сад «Солнышко»), МБДОУ «Детский сад «Теремок».

С целью повышения роли чтения в современном обществе и возрождения традиции семейного чтения все образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, включились в реализацию  краевого проекта «Читаем ВМЕСТЕ», для участия в котором привлечены 432 семьи, проживающие на территории Ильинского района.

Участие ДОУ в краевых проектах

| Наименование проекта | ОО |
| --- | --- |
| «Реализуем ФГОС дошкольного образования» | «Золотой петушок» |
| «Родительские университеты» | «Теремок», детский сад д. Пепеляева |
| «3D музей в детском саду» | «Росинка» |
| «Раннее обучение детей английскому языку по методике «Jolly Pnonics» | «Росинка» |
| «Детский Техномир» | «Золотой петушок», «Солнышко», «Теремок» |
| «Читаем ВМЕСТЕ» | Все ОО |

## Подпрограмма

## «Общее (начальное, основное, среднее) образование»

На 31 декабря 2017 года система общего образования Ильинского муниципального района состоит из 12 общеобразовательных организаций, в том числе  - 4 основных, 7 средних школ, 1 коррекционная школа-интернат, в которых обучаются  2028 учащихся (на 27 человек больше, чем в  2016-2017 учебном году),

4 школы имеют в своем составе структурное подразделение, расположенное в другом населенном пункте, – начальную школу-детский сад (МБОУ «Ильинская СОШ № 1», МБОУ «Васильевская СОШ», МБОУ «Москвинская ООШ», МБОУ «Ивановская СОШ»). 10 сельских школ имеют структурные подразделения -  детские сады.

Особенностью муниципальной образовательной системы является то, что все сельские школы, за исключением Ильинской СОШ № 1 и Сретенской СОШ,  являются малокомплектными.  В 2017  г.  в нашем районе 6 высокозатратных школ (Посерская ООШ, Дмитриевская СОШ, Кривецкая ООШ, Москвинская ООШ, Филатовская СОШ, Ивановская СОШ). Дополнительное финансирование муниципальных общеобразовательных организаций по критериям малокомплектности и отдаленности в 2017 году составило 3 865,7 тыс. руб. (2016 г. - 3 634,6 тыс. руб.).

В районе функционирует 1 коррекционная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, дети с ОВЗ получают образование в коррекционных классах ОО, осваивают образовательные программы в общеобразовательных классах и обучаются на дому. На конец 2017 года в районе обучается 271 учащихся с ОВЗ, из них 85 учащихся - в коррекционной школе-интернат, 186 -  в ОО района, в т.ч. 56 детей-инвалидов.

Обеспечение доступности образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья реализуется посредством системы обучения на дому с использованием дистанционных технологий, которая работает для 1 обучающегося МБОУ «Ильинская СОШ №1». Ребенок-инвалид и образовательная организация, в которой он обучается, обеспечены доступом к ресурсам информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

По итогам краевого проекта «Ступени» в 2017 году в район были привлечены денежные средства в сумме 378 961,00 руб., направленные на стимулирование педагогов ОО. В рейтинг лучших школ Пермского края вошли:

- на уровне основного общего образования - МБОУ «Каменская ООШ»

(134573,00 руб.);

- на уровне среднего общего образования – МБОУ «Ильинская СОШ

№1» (244388,00 руб.).

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х классов проходила в форме Единого государственного экзамена и включала два обязательных предмета (русский язык и математику) и экзамены по выбору. В 2017 году ЕГЭ сдавали выпускники 4-х средних школ Ильинского района: Ильинской СОШ №1, Чермозской СОШ, Филатовской СОШ, Сретенской СОШ. Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании, составила 100%.

В 2017 год увеличилось количество выпускников, получивших аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении», с 7 человек в 2016 году до 9, а также число выпускников, набравших 225 баллов и выше, с 5 человек в 2016 году до 10.

Для выполнения показателей  был проведен ряд других мероприятий:

1. Предоставление государственной услуги по проведению комплексного обследования детей, нуждающихся в специальных образовательных маршрутах.

В 2017 году муниципальной психолого-медико-педагогической комиссией обследовано 96 детей, нуждающихся в специальных образовательных маршрутах.

2. Предоставление муниципальной услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости, ведению электронного дневника и электронного журнала.

Согласно мониторингу за 2017 год услуги по ведению дневников предоставляли 11 образовательных организаций района. Информацию о текущей успеваемости получали 1901 обучающийся образовательных организаций района, что составляет 94% от общего количества обучающихся.

С мая 2017 года в Пермском крае запущен проект «Электронные журналы», цель которого - полный переход общеобразовательных организаций на электронный учет успеваемости. В проекте участвуют 2 школы Ильинского района – Ильинская СОШ №1 и Чермозская СОШ им. В. Ершова, в которых в текущем учебном году не ведутся журналы успеваемости в бумажном виде.

Подпрограмма

«Дополнительное образование и воспитание детей»

В сфере дополнительного образования в районе  функционирует 1  организация  – МБУДО Ильинский Центр «Мозаика», имеющая структурное подразделение в г. Чермоз.

Вся деятельность учреждения строится в соответствии с Программой развития и составляющими её проектами: «Способный ребенок», «Сильная позиция», «Новое поколение», «Яркие традиции» и «ИТ-ресурс».

Образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам на 31.12.2017 года осуществлялась  в 81 объединении, это – 1593 обучающихся.

Отдельное направление – работа с одаренными детьми. В настоящее время уделяется большое внимание организации и проведению турнирных форм работы, направленных на выявление, развитие и поддержку одаренных детей. Участие в конкурсном движении способствует воспитанию социально-активной, грамотной личности, способной к самостоятельному и ответственному формированию образовательной и жизненной траектории.

В МБУДО Ильинский Центр «Мозаика» представлены такие формы работы по выявлению и поддержке одаренных детей, как олимпиадное и конкурсное движение, организация исследовательской и проектной деятельности, обучение в заочных школах, поощрение в рамках конкурсного отбора   «Юные дарования Ильинского муниципального района» и работа с родителями и педагогами посредством обучающих семинаров.

Одним из основных мероприятий, позволяющих выявить интеллектуально одаренных детей, являются предметные олимпиады. Во II (муниципальном) этапе всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году приняли участие 375 человек по 18 олимпиадам, а также в краевой олимпиаде по медицине – 14 человек. Наибольший спрос вызвали такие предметы как физическая культура - 44 человека, биология и обществознание – по 35, русский язык – 27 участников и математика – 26. На очный этап всероссийской олимпиады школьников приглашены 17 участников по 7 предметам (учащиеся Ильинской СОШ №1, Сретенской СОШ, Дмитриевской СОШ, Васильевской СОШ).

Кроме этого, обучающиеся района приняли участие в рейтинговых мероприятиях краевого уровня: «Живая классика» (3), «Мое Отечество» (5), «Олимпиада по школьному краеведению» (3), «Мир в объективе» (8), «Весенняя палитра» (6), «Чистая вода» (12), «Мир, нарисованный словом» (28), «Безопасное колесо» и др.

Конкурс исследовательских работ продемонстрировал устойчивый интерес обучающихся к исследовательской деятельности, наличие у конкурсантов прочных знаний, навыков самостоятельного мышления и культуры интеллектуального труда. В 2017 году было представлено 53 работы (на 16 работ выше прошлогоднего) из 8 ОО района. На конкурс учебных проектов   представлена  41 работа  (на 6 больше прошлогоднего). По итогам конкурсов выпущены сборники тезисов.

Районная заочная школа работала до мая 2017 года по 2 направлениям - «Русский язык»,  «Математика» (154 человека), с сентября осталось одно направление – «Математика» (62 человека). Самыми активными участниками зарекомендовали себя обучающиеся Ильинской СОШ №1 и Каменской ООШ. Обучающиеся Кривецкой ООШ, Сретенской СОШ, Васильевской СОШ осваивали программы  в краевой заочной школе естественно-математических наук отделения дополнительного образования детей «Экологический центр» ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» (отделения биологии, химии, экологов-исследователей и экологов-флористов, математики и географии).

С 2015 года на территории Пермского края осуществляется награждение обучающихся общеобразовательных организаций знаком отличия «Гордость Пермского края» с выплатой единовременной премии в размере 5 000  рублей.  	При отборе кандидатов на получение знака отличия учитываются «рейтинговые» мероприятия, утвержденные распоряжением  Правительства Пермского края. В 2017 году 3 обучающихся из Ильинской СОШ №1 и Ильинского Центра «Мозаика» награждены знаком отличия.

.

Подпрограмма «Кадровая политика»

Кадровый педагогический состав района на протяжении пяти лет остаётся  стабильным. Образовательный процесс в образовательных учреждениях района осуществляют  366 педагогических и руководящих  работников, из которых 107 педагогов работают в дошкольных образовательных организациях, 247 - в общеобразовательных организациях, 12 – педагоги  дополнительного образования,  среди них

4 педагога имеют звание «Заслуженный  учитель РФ»,

37 – «Почётный работник общего образования РФ»,

5  – «Отличник народного просвещения»,

2 – «Отличник физической культуры и спорта».

Количество педагогических работников, имеющих высшее образование, составляет 54%, в т.ч. в учреждениях дошкольного образования - 37%, в школах - 57%, в дополнительном образовании - 70%. Доля педагогов с высшим образованием осталась на уровне прошлого года. Однако данный показатель вырос на 11% у работников дошкольных образовательных организаций. Кроме того, в настоящее время 28 педагогических работников района, что составляет 8% от всех педагогов, получают образование по заочной форме обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования, в т.ч. 13 – в  рамках контрактно-целевой подготовки в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете.

В 2017 году образовательные организации совместно с управлением образования активно работали над проблемой привлечения молодых кадров для работы в учреждениях района, в т.ч. посредством участия в краевых проектах. Так, благодаря участию в проекте «Мобильный учитель» приобретен легковой автомобиль «Рено-логан», который передан в безвозмездное временное пользование учителю физической культуры Кривецкой ООШ Тетерлеву Максиму Васильевичу, что позволяет ему оперативно передвигаться между п. Ильинским, где он проживает, и учреждениями района, где он работает.

По итогам 2017 года можно отметить системный подход в деятельности Школы молодого педагога, заседания которой проходили в деятельностном режиме с использованием практико-ориентированных форм работы, таких как тренинг, круглый стол и др., Одним из приоритетных направлений деятельности Совета молодых педагогов  стало вовлечение молодых людей в мероприятия, проходящие в педагогическом сообществе района, края, РФ.

Так, в муниципальном конкурсе «Учитель года - 2017» из 16 конкурсантов восемь (1/2 часть всех участников) - молодые педагоги. Впервые для них была объявлена номинация «Открытие», и они с честью дебютировали, заняв 4 призовых позиции и звание абсолютного победителя муниципального конкурса «Учитель года - 2017» (Будрина Любовь Олеговна, учитель начальных классов МБОУ «Ильинская СОШ №1»).

Молодые педагоги МБОУ «Кривецкая ОШ» Тетерлев Максим Васильевич и Асратова Эльвина Руслановна в апреле 2017 года приняли участие в 5 краевом Форуме молодых педагогов Пермского края «Вместе в будущее» с участием министра образования и науки Пермского края Р.А.Кассиной и председателя Пермской краевой территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ З.И. Галайда.

В июне эти же педагоги в составе делегации Пермского края стали участниками молодежного форума ПФО «iВолга 2017», который проходил в Самарской области, в ходе которого ими был представлен проект «Малокомплектная школа – центр образовательных и творческих возможностей села».

Активность, инициативность, стремление к новому позволяет молодым не только повышать свой профессиональный уровень, но и успешно строить свою профессиональную карьеру. Так, председатель Совета молодых педагогов Ильинского муниципального района стал победителем в конкурсе «Молодой профсоюзный лидер 2017», который проходил в рамках краевого межотраслевого форума «Свежий ветер», впервые принеся победу профсоюзу образования Пермского края.

Кроме этого, Максим Васильевич в качестве волонтера принял участие во Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида на Бакайской косе», а также в составе делегации Пермского края - в 19 международном фестивале молодежи и студентов в г. Сочи.

22-23 декабря 2017 года на базе образовательных организаций  г. Чермоза, п. Ильинского,  с.   Кривец и с. Дмитриевского состоялась Первая Зимняя экспедиционная школа молодых педагогов Пермского края, в работе которой приняли участие молодые педагоги из 36 территорий Пермского края. Это мероприятие – совместный проект Пермской краевой региональной организации Профсоюза и Министерства образования и науки Пермского края при организационном сопровождении Института развития образования Пермского края. Впервые краевая школа для молодых педагогов прошла в формате выездного мероприятия.

Одним из показателей результативности работы педагогов является аттестация на квалификационную категорию. На протяжении последних трех лет прослеживается положительная динамика по этому направлению деятельности.

|  | 2014-2015 | 2015-2016 | 2017-2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % |
| высшая | 72 | 20% | 83 | 23% | 80 | 23% |
| первая | 96 | 27% | 96 | 27% | 106 | 31% |
| итого | 168 | 47% | 179 | 50% | 186 | 54% |

На сегодняшний день в ОО района  более половины педагогических работников (54%) имеют первую и высшую квалификационные категории.

Большая системная работа ведется  по привлечению педагогов к участию в различных конкурсах профессионального мастерства. Так, победителем престижного конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями в рамках приоритетного национального проекта «Образование» на региональном уровне и обладателем премии губернатора Пермского края стала учитель русского языка и литературы МБОУ «Каменская ООШ» О.Л. Катаева.

В 2017 году в плановом порядке осуществлялась деятельность по реализации Указа Президента РФ, направленная на повышение заработной платы педагогическим работникам различных категорий. За 2017 год среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений составила 28 282,6 рублей, педагогических работников ДОУ – 22 456,2 руб., дополнительного образования – 27 271,3 руб.

| Средняя заработная плата педагогических работников за 2017 год |
| --- |
| Средняя заработная плата педагогических работников общего образования |
|  | План на 2017 г., руб. | Факт за 2017, руб. | % исполнения |
| ИТОГО | 28 089,0 | 28 282,6 | 100,7% |
| Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных ОО |
|  | План на 2017 г., руб. | Факт за 2017, руб. | % исполнения |
| ИТОГО | 22 749,0 | 22 456,2 | 98,7% |
| Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования |
|  | План на 2017 г., руб. | Факт за 2017, руб. | % исполнения |
| ИТОГО | 27 271,0 | 27 271,3 | 100% |

Подпрограмма «Приведение в нормативное

состояние образовательных организаций»

В течение 2017 года муниципалитетом продолжена работа по приведению в нормативное состояние зданий образовательных организаций района. За счет всех уровней бюджетов  проведены работы на сумму 22 740,8 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 8 643,2 тыс. руб.;

- средства краевого бюджета – 12 160,1 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета – 1 921,5 тыс. руб.;

- средства населения и юридических лиц – 16,0 тыс. руб.

Проведены ремонты в следующих образовательных организациях:

- МБОУ «Чермозская СОШ им. В. Ершова» - проведение восстановительных работ после проведения гидроизоляции стен (ремонт центрального входа, фойе, центральной лестничной клетки, раздевалки, учебных кабинетов, туалетов, отмостки и т.д.) на сумму 2 766,2 тыс. руб.;

- МБОУ «Ильинская СОШ № 1» - монтаж системы видеонаблюдения (ул. Чкалова, 17) на сумму 287,9 тыс. руб.;

- МБДОУ «Детский сад «Золотой петушок» - подготовка к отопительному сезону (переход на газовое отопление здания детского сада, расположенного по адресу: ул. Ленина, 17), ремонт кровли - на сумму 5 028,4 тыс. руб.;

- МБОУ «Филатовская СОШ» - ремонт спортзала, приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря; ремонт помещений структурного подразделения детский сад, благоустройство территории детского сада в рамках проекта инициативного бюджетирования «Страна под названием «Детство» - на сумму 7 480,1 тыс. руб.;

- МБДОУ «Детский сад «Солнышко» - благоустройство территории по адресу: ул. Герцена, 12; ремонт здания детского сада, расположенного по адресу: ул. Мира, 12 (ремонт помещений, устройство пандуса, ремонт кровли) - на сумму 4 856,3 тыс. руб.;

- МБОУ «Каменская ООШ» - ремонт отмостки, цоколя, крылец главного и запасного выхода, помещений первого этажа, ремонт системы отопления на сумму 1 540,1 тыс. руб.;

- МБОУ «Сретенская СОШ» - разработка проектно-сметной документации по ремонту кровли на сумму 225,0 тыс. руб.;

- МКОУ «Чермозская КШИ» - разработка проектно-сметной документации по ремонту кровли на сумму 210,2 тыс. руб.;

- Управление образования администрации Ильинского муниципального района - ремонт кабинетов; разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ), расчет потребности в тепле и топливе для нужд газового отопления на сумму 346,6 тыс. руб.

Плановое проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы способствовало 100% готовности муниципальных образовательных организаций к началу нового учебного года.

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления

и занятости несовершеннолетних»

В 2017 году на выполнение государственных полномочий по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное время выделено из краевого бюджета 3011,7 тыс. рублей, из бюджета Ильинского муниципального района 2441,9 тыс. рублей.

Вся работа по организации летнего оздоровления детей строилась в соответствии с постановлением администрации Ильинского муниципального района от 05.05.2017 г. № 84-276-1.0-01-04 «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков Ильинского муниципального района в 2017 году».

Самая востребованная форма оздоровления, отдыха и занятости детей - лагеря с дневным пребыванием, созданные на базе 11 общеобразовательных организаций и 1 учреждения дополнительного образования, в которых  оздоровлено всего 900 человек. В трех ремонтных бригадах на базе МБОУ «Дмитриевская  СОШ», МБОУ «Филатовская СОШ»,  МБОУ «Ивановская СОШ» трудились  и отдыхали 23 подростка.

Посредством проведения 4-х конкурсных процедур в рамках 44-ФЗ были  приобретено 126 путевок в детские загородные оздоровительные лагеря:

- 94 путевки - в лагерь «Буревестник» Пермского района,

- 32 путевки - в лагерь «Спутник» Кунгурского района,

18 детей, занимающихся театральной и художественной деятельностью,  оздоровились в ЗДОЛ «Гагаринец»  Нытвенского района.

С целью организации занятости детей в летний период использовались и малозатратные формы отдыха:

- пешие походы, сплавы  - 211 человек («Авангард» - 9 походов, сплавов с охватом 175 чел., «Мозаика»  - 3 сплава с охватом 36 чел.);

- отряды по месту жительства (29 отрядов с охватом 581 человек).

Предоставлена компенсация за летний отдых детей 8 родителям (законным представителям), субсидии - хозяйствующим  субъектам на приобретение путевок для 5 детей сотрудников («Чернушинское УТТ»).

Через ЦЗН трудоустроено 68 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

Подведены итоги  районного конкурса на лучший оздоровительный лагерь с дневным пребыванием в летний период с призовым денежным фондом в размере  45 тыс.рублей.  Победителем конкурса признана Ильинская СОШ №1, 2 место заняла  Каменская ООШ, 3 место - Васильевская СОШ.

За время деятельности лагерей с дневным пребыванием отсутствуют случаи детского и подросткового травматизма, инфекционных заболеваний, пищевых отравлений.  Территории ОО своевременно обработаны от клещей.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий (приложение).

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

постановление администрации Ильинского муниципального района от 10.03.2017 № 53-1.0-01-04;

постановление администрации Ильинского муниципального района от 17.03.2017 № 58-1.0-01-04;

постановление администрации Ильинского муниципального района от 14.04.2017 № 77-1.0-01-04;

постановление администрации Ильинского муниципального района от 15.09.2017 № 169-1.0-01-04;

постановление администрации Ильинского муниципального района от 28.11.2017 № 234-1.0-01-04;

постановление администрации Ильинского муниципального района от 08.12.2017 № 250-1.0-01-04;

постановление администрации Ильинского муниципального района от 14.12.2017 № 258-1.0-01-04.

Начальник управления образования                                          Л.П. Николаенко

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы «Развитие образования Ильинского муниципального района

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа "Развитие образования Ильинского муниципального района" | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 70 892,9 | 70 892,9 | 100,0% |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 223 903,7 | 221 447,5 | 98,9% |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 1 921,5 | 1 921,5 | 100,0% |  |
|  | Бюджет поселений, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 16,0 | 16,0 | 100,0% |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 296 734,1 | 294 277,9 | 99,2% |  |
| Подпрограмма «Дошкольное общее образование» муниципальной программы «Развитие образования Ильинского муниципального района» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 11 485,9 | 11 485,9 | 100,0% |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 44 329,5 | 44 276,4 | 99,9% |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |
|  | Бюджет поселений, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 55 815,4 | 55 762,3 | 99,9% |  |
| Основное мероприятие "Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях" | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 11 432,9 | 11 432,9 | 100,0% |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 44 329,5 | 44 276,4 | 99,9% | Отсутствие фактических расходов в связи с внесением изменений в п. 4 ст. 23 Закона 308-ПК "Об образовании в Пермском крае", увольнением педагогических работников; низкой посещаемостью в летний период |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |
|  | Бюджет поселений, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 55 762,4 | 55 709,3 | 99,9% |  |
| Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дошкольного образования" | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 53,0 | 53,0 | 100,0% |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |
|  | Бюджет поселений, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 53,0 | 53,0 | 100,0% |  |
| Подпрограмма «Общее (начальное, основное, среднее) образование муниципальной программы «Развитие образования Ильинского муниципального района» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 40 045,3 | 40 045,3 | 100,0% |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 156 875,3 | 155 588,9 | 99,2% |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Бюджет поселений, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 196 920,6 | 195 634,2 | 99,3% |  |
| Основное мероприятие "Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях" | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 39 911,0 | 39 911,0 | 100,0% |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 155 275,3 | 154 988,9 | 99,8% | Отсутствие фактических расходов в связи с внесением изменений в п. 4 ст. 23 Закона 308-ПК "Об образовании в Пермском крае", увольнением педагогических работников, уменьшением получателей средств, имеющих право на льготы (карантины, болезнь учащихся, не подтверждение статуса многодетных и малоимущих семей) |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Бюджет поселений, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 195 186,3 | 194 899,9 | 99,9% |  |
| Основное мероприятие "Мероприятия в сфере общего образования" | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 134,3 | 134,3 | 100,0% |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 1 600,0 | 600,0 | 37,5% | Возврат средств в бюджет Пермского края в связи с увольнением по собственному желанию педагога – участника проекта "Сельский учитель" |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Бюджет поселений, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 1 734,3 | 734,3 | 42,3% |  |
| Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание детей» муниципальной программы «Развитие образования Ильинского муниципального района» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 8 296,8 | 8 296,8 | 100,0% |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Бюджет поселений, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 8 296,8 | 8 296,8 | 100,0% |  |
| Основное мероприятие "Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам в организациях дополнительного образования" | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 8 093,8 | 8 093,8 | 100,0% |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Бюджет поселений, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 8 093,8 | 8 093,8 | 100,0% |  |
| Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дополнительного образования" | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 203,0 | 203,0 | 100,0% |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Бюджет поселений, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 203,0 | 203,0 | 100,0% |  |
| Подпрограмма «Кадровая политика» муниципальной программы «Развития образования Ильинского муниципального района» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 186,3 | 186,3 | 100,0% |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 7 527,1 | 6 410,4 | 85,2% |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Бюджет поселений, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 7 713,4 | 6 596,7 | 85,5% |  |
| Основное мероприятие "Мероприятия обеспечивающие кадровую политику в сфере образования" | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 186,3 | 186,3 | 100,0% |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 7 527,1 | 6 410,4 | 85,2% | Отсутствие фактических расходов в связи с внесением изменений в п. 4 ст. 23 Закона 308-ПК "Об образовании в Пермском крае" и увольнением педагогических работников |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Бюджет поселений, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 7 713,4 | 6 596,7 | 85,5% |  |
| Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние объектов образования" муниципальной программы «Развитие образования Ильинского муниципального района» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 8 643,2 | 8 643,2 | 100,0% |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 12 160,1 | 12 160,1 | 100,0% |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 1 921,5 | 1 921,5 | 100,0% |  |
|  | Бюджет поселений, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 16,0 | 16,0 | 100,0% |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 22 740,8 | 22 740,8 | 100,0% |  |
| Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние объектов образования" | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 8 643,2 | 8 643,2 | 100,0% |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 12 160,1 | 12 160,1 | 100,0% |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 1 921,5 | 1 921,5 | 100,0% |  |
|  | Бюджет поселений, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 16,0 | 16,0 | 100,0% |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 22 740,8 | 22 740,8 | 100,0% |  |
| Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей Ильинского муниципального района» муниципальной программы «Развитие образования Ильинского муниципального района» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 2 235,4 | 2 235,4 | 100,0% |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 3 011,7 | 3 011,7 | 100,0% |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Бюджет поселений, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 5 247,1 | 5 247,1 | 100,0% |  |
| Основное мероприятие "Организация отдыха, оздоровления, и занятости детей Ильинского района" | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 2 235,4 | 2 235,4 | 100,0% |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 3 011,7 | 3 011,7 | 100,0% |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Бюджет поселений, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 5 247,1 | 5 247,1 | 100,0% |  |